Vietnamese version bellow

Terms of Reference

GENDER MAINSTREAMING COACHING CONSULTANCY

Function title:	One national consultant to prepare and deliver coaching on gender mainstreaming in education.

Starting Date:	January 2013

Place:	Ha Noi, Vietnam

Timeframe:	9 days from 28 January to 6 March 2013

Supervision:	Nguyen Thi Thuy, Social Participation Coordinator, VVOB Vietnam

- BACKGROUND

The Flemish Association for Development, Cooperation and Technical Assistance (VVOB or Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) is a non-profit organization founded in 1982. Its core task is to provide technical assistance in projects and programmes to be implemented in 9 developing countries in Africa, Asia and Latin America in joint management with and funded by the federal and Flemish governments. In doing so, VVOB makes a major contribution to local capacity development and human development.

In Vietnam VVOB started working from 1992 in field of education and agriculture development. The objective of the VVOB Vietnam education programme for 2008-2013 is the improvement of the quality of Lower Secondary Education (LSE) in North and Central Vietnam (i.e. Thai Nguyen, Quang Ninh, Nghe An, Quang Nam and Quang Ngai) through an integrated support of the Active Teaching and Learning (ATL) change processes by means of Environmental Education (EE) and Information and Communication Technologies (ICT).

In order to implement educational innovations effectively within the framework of education service development, the main strategies of the VVOB Vietnam education programme 2008-2013, in line with 3 of MOET’s 7 proposed strategies, is capacity building of all education stakeholders through three interventions in support of the ATL change processes:

- An intervention for the educational managers at provincial, district and school level to improve their educational competencies to guide the ATL change process.

- An intervention for the lecturers of the Teacher Training Institutions (TTIs) to improve the pre-service and in-service teacher training at provincial level in order to organize the ATL change processes at district and school level.

- An intervention to strengthen the relation between the school and the wider community (Women’s Unions) in support of the ATL change processes.

VVOB Vietnam program has 3 components conducting the 3 above-mentioned interventions:

- Education management (EM) working with Provincial Department of Education and Training (DoET)

- Teacher training (TT) working with Teacher Training College/University (TTI)

- Social participation in education (SP) working with Women’s Union (WU)

The VVOB Vietnam representative office in Hanoi has personnel of 2 expatriates and 11 national staff who are coordinating program activities.

In VVOB Vietnam education program Gender equality is a cross cutting theme and seriously taken into consideration in the decision making and related actions of the programme.

To strengthen gender mainstreaming skills for staff of VVOB Vietnam representative office in Hanoi to achieve gender equality in all existing programmes activities as well as preparation to formulate a new program starting in 2014, gender coaching is necessary and a coaching consultant is needed.

2. OBJECTIVE AND SCOPE OF THE CONSULTANCY

The consultancy aims:

- To provide overview of gender critical issues in education of Vietnam

- To enable staff of VVOB Vietnam office in Hanoi to increase their gender sensitiveness in field of education management, teacher training and social participation in education

- To coach them with practical skills in applying gender mainstreaming in their own work contexts (communication, material development, M&E, partnership development…)

- To provide inputs on gender mainstreaming for the log-frame of a new education program that will be started in 2014

3. RESPONSIBILITIES AND TIMEFRAME

The consultant will be requested to study on VVOB programme and develop a short coaching outlines according to VVOB’s context. The consultant will work closely with VVOB Vietnam staff to ensure that coaching and other outputs are developed in an approach that is appropriate  in the programme’s context. The precise activities are:

- Analyze the present programme including gender-related activities

- Develop  coaching outlines for the staff

- Provide debriefing/coaching :

- overview of gender critical issues in education of Vietnam

- the methods/tools used and  provide VVOB Vietnam with these tools

- the findings

- recommendations for 2013

- inputs for the log-frame of a new programme that will be started in 2014

- Write report presenting suggested appropriate options and recommendations.

Time frame: The consultant will work on following time table:

| No | Activities | Time | Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyze the present programme : + desk review of document + interview/discussion with staff | 28 - 31/01/2013 | 4 days |
| 2 | Working with VVOB Vietnam to develop debrief/coaching outlines for a debrief/coaching section and recommendations for the new program in 2014 | 01 - 06/02/2013 | 2 days |
| 3 | Provision of debrief/coaching section | 25 - 28/02/2013 | 1 day |
| 4 | Report completion | 01 - 06/03/2013 | 2 days |

All outputs will be submitted to VVOB Vietnam in Vietnamese or preferably in English, in writing.

4.  QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND COMPETENCIES

- Masters Degree in Gender Studies or related field with at least 7 years of experience in gender and socio-economic analysis and training

- Good understanding of the Vietnamese education system

- Proven experienced in gender issues in field of education in Viet Nam

- Proven practical experience in gender mainstreaming in an education programme working with different partners in field of education management, teacher training and social participation

- Be able to lead dynamic gender coaching sessions

- Strong analytical skills

- Excellent spoken and written Vietnamese

- Good communication skills in English are an asset

5. HOW TO APPLY?

Interested applicants are requested to send an application letter and a detailed CV in Vietnamese and preferable in English, including 3 reference persons with contact details, to the email address: nguyenthithuy71@gmail.com

Deadline: before 12:00 a.m Monday 21 January 2013.

6. REMUNERATION

The remuneration is based on fees for National Experts and National Consultants in the UN- EU Guidelines for Financing of Local Costs in Development Co-operation with Vietnam.

VVOB retains the intellectual property of all data collected and produced as part of this consultancy.  Prior permission to publish or present findings arising from this consultancy must be obtain.

Điều khoản tham chiếu

Công tác tư vấn: 	Hướng dẫn bồi dưỡng lồng ghép giới

trong chương trình giáo dục

Vị trí:	Một chuyên gia tư vấn trong nước chuẩn bị và tổ chức bồi dưỡng lồng ghép giới trong chương trình giáo dục.

Ngày bắt đầu:	Tháng 1 năm 2013

Địa điểm:	Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian:	9 ngày trong khoảng thời gian từ 28/1 – 6/3 năm 2013

Người phụ trách:	Nguyễn Thị Thủy, điều phối viên Sự tham gia của cộng đồng, VVOB Việt Nam

  - GIỚI THIỆU

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng, vương quốc Bỉ (VVOB) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ 1982. Nhiệm vụ trọng tâm của VVOB là hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình và dự án triển khai tại 9 nước đang phát triển ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latin, cùng hợp tác quản lý và tài trợ bởi Chính phủ Fla-măng. VVOB đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc nâng cao năng lực và phát triển con người tại những nước này.

Tại Việt Nam, VVOB bắt đầu thực hiện các chương trình phát triển giáo dục và nông nghiệp từ năm 1992. Mục tiêu của chương trình giáo dục của VVOB giai đoạn 2008-2013 là nâng cao chất lượng giáo dục cấp trung học cơ sở ở miền Bắc và Trung Việt Nam (Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi). Chương trình hỗ trợ quá trình thay đổi theo hướng Dạy và học tích cực (DHTC) thông qua Giáo dục môi trường (GDMT) và Công nghệ thông tin (CNTT)

Để thực hiện đổi mới giáo dục một cách hiệu quả trong khuôn khổ Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững, chiến lược chính của chương trình giáo dục phổ thông do VVOB Việt Nam thực hiện giai đoạn 2008-2013, phù hợp với 3 trong số 7 chiến lược được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, là nâng cao năng lực cho tất cả các bên liên quan thông qua 3 giải pháp hỗ trợ quá trình thay đổi theo hướng DHTC:

- Giải pháp cho các cán bộ quản lý giáo dục ở cấp tỉnh, huyện và nhà trường để nâng cao năng lực của họ trong việc chỉ đạo những sự thay đổi theo hướng DHTC.

- Một giải pháp đối với các giảng viên của các trường CĐ-ĐH sư phạm nhằm nâng cao công tác đào tạo giáo viên đã và sẽ đứng lớp ở cấp tỉnh để tổ chức DHTC ở cấp huyện và trường học bằng phương tiện GDMT và CNTT.

- Một giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, các tổ chức đoàn thể (Hội LHPN) và cộng đồng hỗ trợ những thay đổi theo hướng DHTC.

Chương trình VVOB Việt Nam bao gồm ba Hợp phần triển khai 3 giải pháp nêu trên, đó là: 1) Hợp phần Quản lý giáo dục (EM) làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo; 2) Hợp phần Đào tạo giáo viên (TT)  làm việc với Trường Cao đẳng/Đại học và 3) Hợp phần Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục (SP) làm việc với Hội LHPN tại 5 tỉnh chương trình.

Văn phòng VVOB Việt Nam tại Hà nội có 13 nhân viên trong đó có 2 chuyên gia nước ngoài và 11 cán bộ Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động.

Trong chương trình giáo dục của VVOB Việt Nam, bình đẳng giới là vấn đề xuyên suốt và được đặc biệt quan tâm trong khi ra quyết định và tiến hành các hoạt động có liên quan của chương trình.

Nhằm tăng cường kỹ năng lồng ghép giới cho nhân viên của Văn phòng VVOB Việt Nam tại Hà Nội  để đạt được bình đẳng giới trong tất cả các hoạt động hiện tại của chương trình cũng như chuẩn bị cho một chương trình giáo dục mới bắt đầu từ năm 2014, công tác hướng dẫn bồi dưỡng cho cán bộ văn phòng  VVOB Việt Nam là quan trọng và việc tuyển một tư vấn trong nước là cần thiết

2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI TƯ VẤN

Tư vấn có nhiệm vụ:

- Cung cấp tổng quan về các vấn đề nổi cộm về giới trong giáo dục hiện nay tại Việt Nam

- Nâng cao nhạy cảm giới trong lĩnh vực quản lý giáo dục, đào tạo giáo viên và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục cho các nhân viên của Văn phòng VVOB Việt Nam tại Hà Nội

- Hướng dẫn và bồi dưỡng các kỹ năng thực tế để họ có thể áp dụng lồng ghép giới trong lĩnh vực làm việc của mình (ví dụ: giao tiếp, phát triển tài liệu, giám sát và đánh giá, phát triển quan hệ đối tác…)

- Cung cấp các ý kiến đóng góp về lồng ghép giới cho khung hoạt động của chương trình giáo dục mới của VVOB sẽ bắt đầu từ năm 2014

3. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC

Tư vấn sẽ được yêu cầu nghiên cứu chương trình giáo dục của VVOB và phát triển một đề xuất hướng dẫn bồi dưỡng phù hợp với chương trình. Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với các nhân viên của VVOB Việt Nam để đảm bảo phần hướng dẫn bồi dưỡng (coaching) cũng như các kết quả khác của hoạt động tư vấn được phát triển phù hợp với hoàn cảnh của chương trình

Nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

- Nghiên cứu phân tích chương trình giáo dục hiện tại bao gồm cả các vấn đề liên quan đến giới

- Phát triển kế hoạch hướng dẫn bồi dưỡng

- Tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng với các nội dung chính gồm:

- Tổng quan về các vấn đề nổi cộm về giới trong giáo dục hiện nay tại Việt Nam

- Các phương pháp/công cụ tư vấn đã sử dụng và bàn giao lại cho VVOB Việt Nam

- Các kết quả phân tích

- Đóng góp ý kiến về lồng ghép giới cho các hoạt động thực hiện trong năm 2013

- Đề xuất  về lồng ghép giới cho khung hoạt động cho chương trình giáo dục mới sẽ bắt đầu từ năm 2014

- Hoàn thành báo cáo bao gồm các ý kiến và đề xuất phù hợp

Thời gian: Tư vấn sẽ làm việc theo khung thời gian như sau:

| No | Activities | Thời gian | Ngày làm việc dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu phân tích chương trình giáo dục hiện tại: + Hồi cứu tài liệu và văn kiện chương trình + Phỏng vấn nhân viên | 28 - 31/01/2013 | 4 ngày |
| 2 | Làm việc với VVOB Việt Nam để xây dựng kế hoạch hướng dẫn bồi dưỡng bao gồm các ý kiến về lồng ghép giới cho hoạt động năm 2013 cũng như đề xuất các vấn đề về giới cho khung chương trình mới sẽ được triển khai từ năm 2014 | 01 - 06/02/2013 | 2 ngày |
| 3 | Tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng | 25 - 28/02/2013 | 1 ngày |
| 4 | Hoàn thành và nộp báo cáo cho VVOB Việt Nam | 01 - 06/03/2013 | 2 ngày |

Tất cả các kết quả làm việc của tư vấn sẽ được nộp lại cho VVOB Việt Nam bằng dưới dạng văn bản, có thể bằng tiếng Việt, nhưng tốt hơn là bằng tiếng Anh.

5. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC

- Bằng Thạc sĩ về nghiên cứu giới hoặc các lĩnh vực có liên quan và có ít nhất 7 năm kinh nghiệm về phân tích và đào tạo về giới hoặc ngành kinh tế - xã hội

- Hiểu biết tốt về hệ thống giáo dục Việt Nam

- Có kinh nghiệm về các vấn đề về giới trong giáo dục tại Việt Nam

- Có kinh nghiệm thực tiễn về lồng ghép giới trong các lĩnh vực về quản lý giáo dục, đào tạo giáo viên và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục

- Có khả năng tổ chức hiệu quả các khóa tập huấn bồi dưỡng và kèm cặp ngắn hạn

- Kỹ năng phân tích tốt

- Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và/hoặc phi chính phủ

- Kỹ năng nói và viết tiếng Việt tốt;

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế.

6. QUY TRÌNH NỘP ĐƠN

Ứng viên quan tâm đề nghị gửi Đơn và Sơ yếu lý lịch chi tiết bằng tiếng Việt, nhưng tốt hơn là bằng tiếng Anh, trong đó bao gồm 3 người giới thiệu với địa chỉ liên lạc cụ thể, tới địa chỉ email: nguyenthithuy71@gmail.com

Hạn nhận hồ sơ: trước 12h trưa thứ Hai ngày 21 tháng 1 năm 2013

7. MỨC THANH TOÁN

Thù lao sẽ được tính theo định mức áp dụng cho Chuyên gia cấp Quốc gia và Tư vấn cấp Quốc gia trong bản Định mức Chi tiêu của Liên minh châu Âu – Liên Hợp Quốc (EU/UN Cost Norms).

Tổ chức VVOB giữ quyền sở hữu tất cả các dữ liệu do chuyên gia tư vấn thu thập và xây dựng trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn. Mọi vấn đề liên quan đến phát hành hay công bố kết quả cần phải được sự chấp thuận của VVOB.