# ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ

DỰ ÁN

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THÁI  THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG THAY ĐỔI Ở VÙNG VEN ĐÔ – MÃ SỐ VM035

Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

05-2013

# CƠ SỞ ĐỂ TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ.

Dự án “Hỗ trợ cộng đồng dân tộc Thái thích ứng với những thay đổi ở vùng ven đô” tại  hai bản Chiềng Chung và Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên do tổ chức Caritas Úc tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) và Ban quản lý Dự án VM035 huyện Tuần Giáo. Mục tiêu chính của dự án là Cải thiện điều kiện sống và tăng cường năng lực xã hội cho đồng bào dân tộc Thái ở hai bản Chiềng Chung và Chiềng Khoang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Dự án được triển khai từ tháng 07 năm 2011 và sẽ kết thúc vào 30 tháng 06 năm 2013.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

- Tăng cường các kỹ năng xã hội của người dân tộc thiểu số để có thể tham gia tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng;

- Cải thiện điều kiện sống cho người nghèo và những người gặp khó khăn thông qua việc hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh, nguồn nước và nâng cấp nhà văn hóa;

- Tăng thu nhập hộ gia đình thông qua đa dạng hóa nguồn sinh kế và cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật phù hợp;

- Liên hệ với những bên liên quan và cơ quan báo chí nhằm phổ biến những bài học thành công và vận động chính sách vì người nghèo tại các vùng nông thôn.

Nhằm thu nhận được những ý kiến đóng góp, những kiến nghị từ bên ngoài về các can thiệp của dự án đối với người hưởng lợi, về các bài học và kinh nghiệm mà SRD cần rút ra để áp dụng cho các vùng dự án khác của mình,  Trung tâm SRD phối hợp với Ban quản lý dự án VM035 huyện Tuần Giáo tổ chức đánh giá cuối kỳ dự án “Hỗ trợ cộng đồng dân tộc Thái thích ứng với những thay đổi ở vùng ven đô” tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Để thực hiện đánh giá này, SRD dự kiến tuyển cán bộ tư vấn với các thông tin cụ thể sau:

2. 	MỤC TIÊU CỦA CUỘC đánh giá

- Đánh giá lại kết quả và tác động của Dự án đạt được so với kế hoạch và mục tiêu đề ra theo khung logic của dự án VM035;

- Phân tích những điểm mạnh, điểm chưa đạt được của dự án (phân tích nguyên nhân và  giải pháp cụ thể để đảm bảo tính bền vững của dự án sau khi dự án kết thúc);

- Đưa ra những khuyến nghị để Đối tác, Ban quản lý dự án có thể tiếp tục quản lý các thành quả đạt được của dự án, để hỗ trợ tốt hơn cho người dân địa phương. Đồng thời đưa ra những khuyến nghị để SRD có thể cải thiện các can thiệp cũng như các phương pháp phù hợp hơn với người dân, đặc biệt người nghèo, từ đó SRD có thể áp dụng ở những vùng dự án khác.

3. 	KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Đưa ra một bản báo cáo đánh giá dự án (bao gồm báo cáo tóm tắt) với 3 phần chính sau:

Phần A

- Bối cảnh của dự án;

- Mục tiêu của cuộc đánh giá;

- Phương pháp đánh giá;

- Kết quả và kiến nghị chính.

Phần B

- Phân tích kết quả đánh giá (dựa trên các mục tiêu cụ thể và các hoạt động chính của dự án);

- Những phát hiện và khuyến nghị cụ thể.

Phần C

Phần phụ lục bao gồm:

- Kế hoạch thực hiện;

- Bảng câu hỏi bán cấu trúc;

- Danh sách của những người chủ chốt đã gặp trong suốt quá trình đánh giá;

- Các tài liệu tham khảo khác đã nhận được trong quá trình đánh giá (nếu có).

Yêu cầu về báo cáo:

- Bản báo cáo được viết bằng tiếng Việt không quá 25 trang (không tính phần phụ lục);

- Báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (mỗi báo cáo tóm tắt  không quá 2 trang).

4.  	PHƯƠNG PHÁP đánh giá

4.1. 	Thu thập tài liệu liên quan đến dự án

Nhóm đánh giá sẽ thu thập thông tin của dự án thông qua:

- Đề xuất dự án VM035;

- Báo cáo thực hiện dự án qua các năm;

- Tất cả các tài liệu liên quan khác của đối tác và SRD.

4.2. 	Đánh giá tại hiện trường

Phỏng vấn các nhóm đối tượng (cán bộ huyện/ thị trấn, Hội người dùng nước, Tổ giám sát thi công, nhóm sở thích…), thảo luận nhóm, thăm công trình, phỏng vấn hộ nông dân.

5. 	THỜI GIAN DỰ KIẾN

Đợt đánh giá dự định sẽ tiến hành trong khoảng thời gian từ 21/05 – 31/05/2013 (tổng số là 11 ngày kể cả ngày đi đường và thời gian viết báo cáo).

* Thời gian biểu chi tiết sẽ do các bên liên quan thống nhất xây dựng.

Công việc								Thời gian

- Chuẩn bị:							1 ngày (nhóm trưởng)

- Thống nhất kế hoạch và phương pháp với SRD		1 ngày (cả nhóm + SRD)

- Chuẩn bị và trình bày báo cáo phản hồi			1 ngày (nhóm đánh giá + SRD)

- Hiện trường: 						3 ngày (cả nhóm + SRD)

- Đi đường							1 ngày (cả nhóm + SRD)

- Viết báo cáo của các thành viên:				1 ngày (thành viên)

- Hoàn thiện báo cáo của nhóm trưởng			3 ngày (nhóm trưởng)

Tổng số:		 				11 ngày

Trong đó:						10 ngày (nhóm trưởng)

7 ngày (thành viên) x 02 người

6. 	Yêu cẦu và NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Nhiệm vụ của chuyên gia

- Xây dựng đề cương đánh giá với phương pháp, công cụ phù hợp và dự trù kinh phí chi tiết;

- Tiến hành khảo sát thực địa và tham vấn với các bên liên quan để triển khai đánh giá;

- Viết báo cáo đánh giá theo đề cương được thống nhất và phê duyệt bởi SRD.

Yêu cầu đối với chuyên gia:

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về phát triển cộng đồng;

- Có kỹ năng và kinh nghiệm đánh giá dự án theo phương pháp có sự tham gia;

- Có trình độ chuyên môn về nước sạch và vệ sinh môi trường;

- Có kinh nghiệm và kiến thức về phát triển sinh kế cho cộng đồng nghèo;

- Có kinh nghiệm và kiến thức về phát triển cộng đồng

- Có kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu;

- Hiểu biết và nhạy cảm về giới;

- Có kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy và hướng dẫn;

- Có kỹ năng viết báo cáo rõ ràng, chặt chẽ và súc tích;

- Ưu tiên chuyên gia đã tham gia đánh giá các dự án của các Tổ chức Phi chính phủ.

Kinh phí cho chuyên gia: Tổng số kinh phí cho cuộc đánh giá này là 58.000.000 VND (Bằng chữ: Năm tám triệu đồng chẵn).

7. 	TRÁCH NHIỆM CỦA SRD

- Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan đến quá trình đánh giá khi chuyên gia yêu cầu;

- Cử 01 cán bộ dự án tham gia vào nhóm đánh giá;

- Chuẩn bị công tác hậu cần: chi phí ăn, ở, văn phòng phẩm và phương tiện đi lại.

Thông tin liên hệ

Các ứng viên quan tâm đến công việc này, xin vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch và đề cương sơ bộ trước ngày 05/05/2013 đến địa chỉ:

Chị Phạm Thị Bích Ngọc – Trưởng phòng Biến đổi Khí hậu Trung tâm SRD, hoặc

Anh Nguyễn Văn Nhuận – Cán bộ dự án SRD

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Địa chỉ: 	Số 56, ngách 19/9, Kim Đồng, Hà Nội

Điện thoại: 	04 394 366 78 / 76

Email: 		NgocPTB@srd.org.vn  hoặc Nhuan@srd.org.vn