| TÌM KIẾM TƯ VẤN ĐỘC LẬP |
| --- |
| Vị trí: Hỗ trợ nâng cao năng lực cho đối tác thực hiện chương trình Nước sạch Vệ sinh môi trường trong cộng đồng và trường học áp dụng phương pháp giáo dục hành động PAOT (Participatory Action Oriented Training) Ngày bắt đầu: ngày 3 tháng 5 đến tháng 12 năm 2013 | Thời gian làm việc: ngày 3 tháng 5 đến tháng 12 năm 2013 |
| Nhiệm vụ | Nghiên cứu tài liệu liên quan đến dự án. Khảo sát tình hình thực tế tại vùng dự án, đề xuất một chương trình hỗ trợ năng lực phù hợp cho đối tác địa phương. Hỗ trợ tổ chức 3 lớp tập huấn cho Tập huấn viên (TOT) về Vệ sinh, chất thải và nhận thức môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng và trường học áp dụng phương pháp Giáo dục hành động (PAOT) cho Trưởng/ Chuyên viên của Hội Phụ nữ huyện và Trưởng/ Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện và các Trưởng/ Chuyên viên hội phụ nữ xã, Hiệu trưởng, Giáo viên chủ nhiệm của trường Trung học cơ sở/ Tiểu học ở 3 xã Lùng Tám, Thanh Vân và Quyết Tiến huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Hỗ trợ tổ chức 19 hội thảo tại 19 thôn của 3 xã Lùng Tám, Thanh Vân và Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Hỗ trợ tổ chức 4 hội thảo đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện (3 hội thảo/3 xã và và 1 hội thảo ở trường học) Hỗ trợ, giám sát và theo dõi quá trình thực hiện và đề xuất sửa đổi cho phù hợp với các nhóm và đối tượng hưởng lợi. Thiết kế tài liệu truyền thông và chuẩn bị báo cáo cho dự án. |
| Yêu cầu | Tốt nghiệp đại học về Y tế cộng đồng, Xã hội, Môi trường hoặc liên quan. Kinh nghiệm trong phát triển cộng đồng, truyền thông thay đổi hành vi và phương pháp tập huấn cho người lớn tuổi có sự tham gia, đặc biệt kinh nghiệm về phương pháp đào tạo tập huấn cho Tập huấn viên/ phương pháp Giáo dục hành động (PAOT). Hiểu biết về vấn đè giới và kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. |
| Ngày: 15 tháng 4 năm 2013: Hạn nộp hồ: 22 tháng 4 năm 2013. Người liên hệ: Nguyễn Văn Dương, email: Duong@caritas.ch, Điện thoại: 0948.868.866. Để biết thêm xin mời xem bản tham chiếu đính kèm. |

BẢN THAM CHIẾU Vị trí: HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỐI TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ TRƯỜNG HỌC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HÀNH ĐỘNG PAOT (PARTICIPATORY ACTION ORIENTED TRAINING)

| Tên dự án: | Dự án Phát triển Cộng đồng Tổng hợp huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang (giai đoạn II) |
| --- | --- |
| Thời gian: | Từ ngày 3 tháng 5 - đến tháng 12 năm 2013 (26 ngày chia làm 3 đợt) |

Bối cảnh và mục tiêu

Dự án Phát triển cộng đồng tổng hợp Quản Bạ giai đoạn II (PTCĐTH) thực hiện trong giai đoạn 2009-2014, (giai đoạn I từ 2003-2009) với hỗ trợ tài chính từ Caritas Thụy Sĩ, Caritas Lúc-xăm-bua, Guide and Scout (nhà vệ sinh), thành phố Berne (hệ thống cấp nước), Misereor (hợp phần du lịch vì người nghèo) và Hiệp hội du lịch Thụy Sỹ (nhà khách người Dao). Mục tiêu Dự án là: “Xây dựng sinh kế bền vững cho người dân và cộng đồng nghèo nhất, bằng cách tiếp cận dựa trên kiến thức bản địa, củng cố các giá trị văn hóa có nguy cơ bị mai một, và bảo vệ tài nguyên môi trường”. Dự án nhằm đạt được ba mục tiêu cụ thể trước khi kết thúc năm 2014 như  sau: (1) Tất cả các hộ gia đình trong khu vực Dự án Caritas tại Quản Bạ được đảm bảo lương thực, tăng thu nhập đồng thời bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên. (2) Điều kiện sống của các hộ gia đình trong địa bàn Dự án được cải thiện thông qua nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực và có điều kiện tiếp cận và sẻ dụng các phương tiện vệ sinh dịch tễ và cũng như các nguồn lực và dịch vụ công. (3) Các xã Dự án, các thôn và các lãnh đạo có đủ năng lực, tích cực và có trách nhiệm trong việc đáp ứng nhu cầu và tiềm năng của các hộ dân thông qua việc chủ động triển khai các chính sách và nâng cao đời sống của các hộ gia đình.

Nhằm đạt được mục tiêu cụ thể (2) Dự án PTCĐTH huyện Quản Bạ cần một tư vấn trong nước hỗ trợ nâng cao năng lực cho đối tác thực hiện chương trình Nước sạch Vệ sinh môi trường trong cộng đồng và trường học áp dụng phương pháp giáo dục hành động PAOT (Participatory Action Oriented Training)” cho 19 thôn và 6 trường THCS, Tiểu học trong vùng dự án.

Mục tiêu tổng thể

Các hộ gia đình ở tất cả các thôn thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt hơn (vệ sinh gia đình, an toàn thực phẩm, xóm làng sạch sẽ.

Các chỉ số:

- 30% hộ gia đình có nhà vệ sinh cải tiến hoặc xây mới đúng vị trí và hợp vệ sinh;

- 10% hộ gia đình sử dụng nước ăn từ hệ thống lọc;

- Gia súc được nuôi nhốt. Chuồng trại gia súc được chuyển vị trí để đảm bảo khoảng cách vệ sinh an toàn;

- Rác thải sinh hoạt được xử lý (thu gom hoặc ủ thành phân) tại tất cả các thôn.

Phạm vi công việc

Nhiệm vụ chung

Xây dựng năng lực cho đối tác đảm bảo rằng sau các hoạt động hỗ trợ, 135 cán bộ đối tác có thể thiết kế, lập kế hoạch, và triển khai các hoạt động Giáo dục truyền thông áp dụng phương pháp PAOT ở cấp xã/ thôn hướng tới mục tiêu quốc gia về Nước và Vệ sinh môi trường giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn huyện Quản Bạ.

120 Hiệu trưởng/ giáo viên chủ nhiệm của 6 trường Trung học Cơ sở/ Trường Tiểu học ở 3 xã ​​sẽ áp dụng các kiến thức và kỹ năng tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông  thay đổi hành vi về nước sạch Vệ sinh Môi trường, chất thải và an toàn thực phẩm trong cộng đồng và nhà trường.

Nhiệm vụ cụ thể

- Nghiên cứu tài liệu liên quan đến dự án.

- Khảo sát tình hình thực tế tại vùng dự án, đề xuất một chương trình hỗ trợ năng lực phù hợp cho đối tác địa phương.

- Hỗ trợ tổ chức 3 lớp tập huấn cho Tập huấn viên (TOT) về Vệ sinh, chất thải và nhận thức môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng và trường học áp dụng phương pháp Giáo dục hành động (PAOT) cho Trưởng/ Chuyên viên của Hội Phụ nữ huyện và Trưởng/ Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện và các Trưởng/ Chuyên viên hội phụ nữ xã, Hiệu trưởng, Giáo viên chủ nhiệm của trường Trung học cơ sở/ Tiểu học ở 3 xã Lùng Tám, Thanh Vân và Quyết Tiến huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

- Hỗ trợ tổ chức 19 hội thảo tại 19 thôn của 3 xã Lùng Tám, Thanh Vân và Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

- Hỗ trợ tổ chức 4 hội thảo đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện (3 hội thảo/3 xã và và 1 hội thảo ở trường học)

- Hỗ trợ giám sát và theo dõi quá trình thực hiện và đề xuất sửa đổi cho phù hợp với các nhóm và  đối tượng hưởng lợi.

- Thiết kế tài liệu truyền thông và chuẩn bị báo cáo cho dự án.

Phương pháp

Áp dụng phương pháp giáo dục hành động PAOT (Participatory Action Oriented Training) về Nước sạch Vệ sinh Môi trường và An toàn thực phẩm trong cộng đồng và trường học.

Kế hoạch thực hiện

| Hoạt động | Lịch | Số ngày | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát hiện trạng Nước sạch vệ sinh môi rường tại cộng đồng. Đánh giá nhu cầu đào tạo xây dựng năng lực cho đối tác. | Quý 2/ 2013 | 3 | Đi hiện trường 3 xã, thăm hộ gia đình và trường học. |
| Chuẩn bị tài liệu tập huấn cho cộng tác viên. Hỗ trợ Cộng tác viên xây dựng chương trình truyền thông IEC. Xây dựng bảng kiểm và sổ tay cho Cộng tác viên. | Quý 2/ 2013 | 2 |  |
| Tập huấn cho Cộng tác viên xã/ trường học và huyện (3 lớp tập huấn, mỗi lớp 2 ngày) (Cộng tác viên xã là Hội phụ nữ xã, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm trường THCS và TH) | Quý 2/ 2013 | 6 | Tập huấn cho Cộng tác viên 3 xã, sau đó cộng tác viên sẽ triển khai các hoạt động tập huấn tại thôn. Tập huấn cho hiệu trưởng và người thực hiện các dự kiện truyền thông tại trường |
| Kiểm tra và giám sát hội thảo tại xã/ thôn và hoạt động tại trường học. | Quý 2/ Quý 4 năm 2013 | 3 | Tham gia mỗi xã một vài hội thảo mẫu |
| Giám sát theo dõi sự thay đổi tại cộng đồng và tại trường học | Quý 3/ Quý 4 năm 2013 | 6 | Thăm hộ gia đình, trường học và hỗ trợ các cộng tác viên |
| Hội thảo tổng kết cuối kỳ, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình | Quý 4 năm 2013 | 3 |  |
| Thiết kế tài liệu truyền thông dự án và viết báo cáo | tháng 12/ 2013 | 3 |  |
| Tổng: |  | 26 |  |
| Đi lại (3 chuyến) |  | 6 |  |

Kết quả mong đợi

| Kết quả | Mô tả | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo hiện trạng Nước sạch Vệ sinh môi trường. Thiết kế bảng kiểm cho Hộ gia đình và Trường học. | Dựa vào hiện trạng/ nhu cầu của người dân trong vùng dự án, Bảng kiểm được thiết kế và lấy ý kiến của người dân trước khi phát hành sử dụng. | 3 ngày (ngày 6,7,8 tháng 5 năm 2013) |
| 2 | Chương trình, tài liệu và nội dung tập huấn. Sổ tay hướng dẫn sử dụng cho Cộng tác viên là Hội phụ nữ xã và Hiệu trưởng/ giáo viên trường THCS và Tiểu học. | Sổ tay được thiết kế dựa trên nhu cầu/ kiến thức/ năng lực của các Công tác viên | 2 ngày (ngày 3,4 tháng 5 năm 2013) |
| 3 | Triển khai 3 khóa tập huấn cho Tập huấn viên. | - 1 khóa 2 ngày cho Hội phụ nữ huyện/ xã/ nhân viên dự án xã. - 1 khóa 2 ngày cho Hiệu trưởng/ giáo viên trường THCS 3 xã và Trưởng/ chuyên viên phòng Giáo dục. - 1 khóa 2 ngày cho Hiệu trưởng/ giáo viên trường TH 3 xã và Trưởng/ chuyên viên phòng Giáo dục. | 6 ngày (từ ngày 9 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2013) |
| 4 | Kiểm tra và giám sát hội thảo tại xã/ thôn và hoạt động tại trường học. | Tham gia một vài hội thảo mẫu tại thôn/ xã và một vài hoạt động tại trường học. Hỗ trợ các cộng tác viên và nhân viên cấp huyện trong các hoạt động tại thôn và trường học, hỗ trợ hướng dẫn làm Báo cáo, tổng hợp.... | 3 ngày (từ ngày 16 tháng 5 đến ngày ngày 18 tháng 5 năm 2013) |
| 5 | Giám sát theo dõi sự thay đổi tại cộng đồng và tại trường học | Tham gia một vài hoạt động tại cộng đồng và trường học. Thăm các hộ gia đình, thăm trường học. Làm việc với Hội phụ nữ và Phòng giáo dục. Hỗ trợ làm báo cáo, tổng hợp cho cộng tác viên. | 6 ngày (tháng 9 năm 2013) |
| 6 | Hội thảo tổng kết cuối kỳ, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình | Tham gia, hỗ trợ, giám sát cộng tác viên trong việc tổ chức hội thảo. | 3 ngày (tháng 12 năm 2013) |
| 7 | Thiết kế tài liệu truyền thông dự án và viết báo cáo | Sau khi hoạt động kết thúc, Tư vấn thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh ... và sau đó làm thành tài liệu truyền thông cho dự án để nhân rộng mô hình cho các xã khác. Viết báo cáo gửi cho dự án. | 3 ngày (tháng 12 năm 2013) |

Thời hạn hợp đồng

Thời gian: Từ ngày 3 tháng 5 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013. Tổng số ngày: 26 ngày làm việc và 6 ngày đi lại (thời gian cụ thể sẽ có thể được tư vấn và dự án thống nhất sau).

Thanh toán

Theo yêu cầu đề xuất của tư vấn/ khối lượng công việc hoàn thành và báo cáo của tư vấn.

Vị trí làm việc

- Các khóa đào tạo, giám sát, hội thảo sẽ được tiến hành trong vùng dự án của 3 xã Lùng Tám, Thanh Vân và Quyết Tiến huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

- Chuẩn bị và báo cáo, thiết kế tài liệu, công cụ ... ở vị trí của tư vấn.

Các văn bản/ phụ lục tham khảo

- Văn kiện dự án.

- Khung loogic dự án.

Nộp hồ sơ và lựa chọn

Các ứng cử viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ (CV) và bản Đề xuất (bao gồm nội dung, phương pháp, cách tiếp cận, kế hoạch, ngân sách đề xuất,…) theo địa chỉ email dưới đây trước ngày 22 tháng 4 năm 2013. Việc lựa chọn Tư vấn dự kiến được thực hiện vào tuấn cuối của tháng 4. Hợp đồng giữa Tư vấn sẽ được xem xét và ký kết ngay sau đó.

Hồ sơ có thể nộp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc với nhân viên dự án:

Nguyễn Văn Dương

Điện thoại: 0948.868.866

Mail: Duong@caritas.ch