Xin xem phần tiếng Việt  sau bản tiếng anh này

# TERMS OF REFERENCE

Consultancy assignment: Facilitate a workshop and draft actions for Gender Mainstreaming in Early Education programme

Function title:	A National Consultant on Gender Mainstreaming

Starting Date:	24 February 2014

Place:			Homebased + 1,5 day training in Hanoi

Timeframe:		11 working days in February and March 2014

Supervision:		Nguyen Thi Thuy, VVOB Vietnam

# BACKGROUND

The Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance (VVOB) is a non-profit organization that by order of the Flemish and the Belgian government contributes to the improvement of the quality of education in developing countries.

The Early Education (EE) programme aims to improve quality of education for pre-school (5 years old) and primary school (grade 1 and grade 2) through increased use of ATL and the transition in 4 provinces of North and Central Vietnam (Thai Nguyen, Nghe An, Quang Nam, Quang Ngai). The operational partners for the EE programme are the Departments of Education and Training (DOETs), Teacher Training Institutes (TTIs) and Women’s Union (WU) in participating provinces.

The main strategies of the VVOB Vietnam EE programme 2014-2016 focus on capacity building of the education stakeholders through three interventions in support of the ATL change processes:

- An intervention for the educational managers at provincial, district and school level to improve their educational competencies to guide the ATL change process.

- An intervention for the lecturers of the teacher training institutions (TTIs) to improve the pre-service and in-service teacher training at provincial level in order to organize the ATL change processes at district and school level.

- An intervention to strengthen the relation between the school and the wider community (Women’s Unions) in support of the ATL change processes.

EE programme of VVOB Vietnam program has 3 components conducting the 3 above-mentioned interventions:

- Education management (EM) working with Provincial Department of Education and Training (DoET)

- Teacher training (TT) working with Teacher Training College/University (TTI)

- Social participation in education (SP) working with Women’s Union (WU)

In VVOB Vietnam Gender equality is a cross cutting theme and seriously taken into consideration in the decision making and related actions of the programme.

Therefore we are seeking for a national consultant to facilitate a workshop on gender awareness and mainstreaming skills on gender equity in log-frame of EE programme  2014-2016.

# OBJECTIVE AND SCOPE OF THE CONSULTANCY

Objective:

- To identify priorities of gender critical issues in EE program of VVOB Vietnam

- To organise 1,5day workshop for the representatives of 3 operational partners (DoETs, TTIs and WUs):

+ To increase their gender sensitiveness in field of education management, teacher training and social participation in education

+ To consult with them to make check-list on gender mainstreaming in their own work contexts (planning, core group development – ToT, material development, M&E, …)

-   To enable the participants to agree actions for gender mainstreaming in frame work of EE programme.

The consultant is expected to deliver the following outputs:

(1.1)  Desk review to take  stock of gender issues and identify gender gaps;

(1.2)  Identification of roles of managers, teachers and parents in relation to gender

mainstreaming in EE

(2.1) Agenda, pre-test on gender concepts, presentations and detailed facilitation plan of the

1,5 day workshop

(2.2)  Develop check-list for gender mainstreaming based on inputs during the workshop

(2.3)  Develop agreed actions how to use check-list for gender mainstreaming.

(3.1) Final report including desk review, consultation workshop and actions for gender  mainstreaming in EE programme.

# METHODOLOGY

The selected national consultant will start from a gender review on existing VVOB's documents  as well as gaps in addressing gender issues. Following the stock-taking exercise, the national consultant will facilitate a 1,5 day consultation workshop with VVOB partners. This workshop will be facilitated in a participatory way and start with a pre-test on basic gender concepts. The workshop will be conducted in line with the student-centered approach promoted by VVOB and build upon identified gaps to identify check-list to address gender issues and collect inputs to the Gender Mainstreaming actions.

All supporting documents will be prepared in Vietnamese.

# RESPONSIBILITIES AND TIMEFRAME

The specific tasks for the expert are as follows:

| TASK | DAYS |  | OUTPUTS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Feb | Mar |  |
| 1. Desk review to identify gender issues and gender gaps | 3 |  | 1.1. Desk review report including existing good practices of gender issues addressed and gender gaps, including material and questionnaires 1.2. Identification of roles of managers, teachers and parents in relation to gender mainstreaming in EE for students |
| 2. Preparation and facilitation of consultation workshop Facilitate a 1.5 day consultation workshop with partners on gender issues |  | 6 | 2.1. Agenda, pre-test on gender concepts, presentations and detailed facilitation plan of the workshop 2.2. Develop check-list for gender mainstreaming (planning, core group development–ToT, material development, M&E, …) 2.3. Draft actions for mainstreaming gender based on inputs during the workshop |
| 3. Final report The consultant will submit a final report compiling all earlier outputs and adding concrete recommendations for further gender mainstreaming in the EE programme. |  | 2 | 3.1. Final report including desk review, consultation workshop materials and report, and agreed actions for mainstreaming gender in EE programme |
| Total | 11 working days |  |  |

# QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND COMPETENCIES

Post graduate degree in gender studies or related field complemented with relevant experience in the education sector

Proven track record of knowledge and experience in gender mainstreaming in education in Vietnam

Strong analytical skillls

Excellent facilitation skills

Excellent reporting skills

Ability to work independently and in team

Previous experience in working with international organizations and/or NGOs

Excellent spoken and written Vietnamese

Good communication skills in English are an asset

# HOW TO APPLY?

Interested applicants are requested to send a proposal with detailed timeframe and CV in Vietnamese, including 3 reference persons with contact details, to the email address thuy.nt@vvob.be.

Deadline: 5pm of Thursday 13th February 2014

# REMUNERATION

The remuneration for consultants of VVOB in Vietnam is based on EU-UN Cost Norms.

VVOB retains the intellectual property of all data collected and produced as part of this consultancy. Prior permission to publish or present findings arising from this consultancy must be obtained.

# ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Nội dung công việc: Điều hành hội thảo và xây dựng kế hoạch hoạt động lồng ghép giới trong chương trình Giáo dục mầm non và tiểu học

Chức danh:		Tư vấn trong nước về lồng ghép giới

Thời gian bắt đầu:	24/02/2014

Địa điểm:		Tại gia + 1,5 ngày tập huấn tại Hà Nội

Khung thời gian: 	11 ngày làm việc trong tháng 2 và tháng 3 năm 2014

Người giám sát:	Nguyễn Thị Thủy, VVOB Việt Nam

# BỐI CẢNH

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng, vương quốc Bỉ (VVOB) là một tổ chức phi lợi nhuận của chính phủ Bỉ góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các nước đang phát triển.

Chương trình giáo dục hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở tại 5 tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam (Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi) thông qua việc hỗ trợ dạy và học tích cực (DHTC). Xây dựng trên cơ sở và phối hợp với chương trình giáo dục, chương trình Hướng nghiệp 2011-2013 đã có những bước đầu tiên vào năm 2011. Các đối tác hoạt động của chương trình hướng nghiệp là Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) của các tỉnh tham gia chương trình. Chương trình giáo dục Mầm non và Tiểu học hiện nay nhằm cải thiện chất lượng giáo dục cho cấp học mầm non (5 tuổi) và tiểu học (lớp 1 và lớp 2) thông qua việc tăng cường áp dụng dạy và học tích cực (DHTC) và hỗ trợ chuyển cấp ở 4 tỉnh thành miền Bắc và miền Trung (gồm Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Các đối tác hoạt động của chương trình giáo dục Mầm non và Tiểu học là Sở Giáo dục – Đào tạo (GDĐT), các trường đại học/cao đẳng sư phạm và Hội Phụ nữ các cấp ở các tỉnh tham gia chương trình.

Chiến lược chính của chương trình Giáo dục Mầm non và Tiểu học của VVOB giai đoạn 2014 – 2016 tập trung vào việc nâng cao năng lực cho các đối tác ngành giáo dục thông qua ba hình thức can thiệp hỗ trợ cho quá trình thay đổi dạy và học tích cực.

1. Hoạt động can thiệp cho cán bộ quản lý giáo dục ở cấp tỉnh, huyện và cấp trường nhằm cải thiện năng lực giáo dục để hướng dẫn quá trình thay đổi dạy và học tích cực.

2. Hoạt động can thiệp cho giảng viên các trường Đại học/Cao đẳng Sư phạm nhằm cải thiện chất lượng đào tạo trước và trong khi giảng dạy ở cấp tỉnh với mục tiêu thay đổi dạy và học tích cực ở cấp huyện và cấp trường.

3. Hoạt động can thiệp tăng cường quan hệ giữa trường và cộng đồng (thông qua Hội Phụ nữ) để hỗ trợ cho quá trình thay đổi dạy và học tích cực

Chương trình giáo dục Mầm non và Tiểu học của VVOB Việt Nam có 03 hợp phần triển khai 03 hoạt động can thiệp nêu trên:

- Hợp phần Quản lý giáo dục (EM) làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh

- Hợp phần Đào tạo giáo viên (TT) làm việc với các trường sư phạm

- Hợp phần Sự tham gia của cộng đồng làm việc với Hội Phụ nữ

Tại VVOB Việt Nam, bình đẳng giới là chủ đề xuyên suốt và rất được chú trọng trong quá trình ra quyết định và triển khai hoạt động của chương trình.

Vì vậy, VVOB Việt Nam cần tìm một tư vấn trong nước để điều hành hội thảo về kĩ năng nhận thức và lồng ghép giới trên cơ sở bình đẳng giới trong khuôn khổ chương trình Giáo dục mầm non và tiểu học giai đoạn 2014 – 2016.

# MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

Mục tiêu:

- Xác định các ưu tiên trong vấn đề giới thuộc chương trình Mầm non và Giáo dục tiểu học của VVOB Việt Nam

- Tổ chức một hội thảo trong 1,5 ngày với sự tham gia của đại diện của 03 đối tác hoạt động (Sở GD-ĐT, các trường Sư phạm và Hội Phụ nữ) với mục tiêu:

+ Tăng tính nhạy cảm giới trong lĩnh vực quản lý giáo dục, đào tạo giáo viên và sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục

+ Tham vấn với các đối tác hoạt động để lập bảng kiểm lồng ghép giới trong bối cảnh công việc thực tế (lập kế hoạch, phát triển nhóm nòng cốt – đào tạo giảng viên nguồn, phát triển tài liệu, theo dõi đánh giá, ...)

- Giúp đại biểu tham dự thống nhất kế hoạch hoạt động lồng ghép giới trong khuôn khổ chương trình giáo dục Mầm non và tiểu học

.

Kết quả dự kiến:

  - Báo cáo nghiên cứu tài liệu về các vấn đề giới và xác định khoảng cách giới;

1.2 Xác định vai trò của nhà quản lý, giáo viên và cha mẹ trong vấn đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non và tiểu học

2.1 Chương trình hội thảo, kiểm tra đầu vào của hội thảo về các khái niệm giới, bài thuyết trình và kế hoạch bài giảng chi tiết

2.2 Lập bảng kiểm lồng ghép giới dựa trên ý kiến đầu vào tại hội thảo

2.3 Xây dựng kế hoạch dựa trên ý kiến thống nhất tại hội thảo về cách sử dụng bảng kiểm lồng ghép giới

3.1 Báo cáo cuối cùng bao gồm báo cáo nghiên cứu tài liệu, hội thảo tham vấn và hoạt động lồng ghép giới trong chương trình giáo dục mầm non và tiểu học.

# PHƯƠNG PHÁP

Tư vấn được chọn sẽ bắt đầu từ việc nghiên cứu tài liệu có sẵn của VVOB cũng như những khoảng cách khi tiếp cận các vấn đề giới. Sau đó, tư vấn sẽ điều hành hội thảo tham vấn trong 1,5 ngày với những đối tác của VVOB. Hội thảo sẽ được điều hành theo phương pháp có sự tham gia và bắt đầu bằng việc kiểm tra trước hội thảo về các khái niệm cơ bản về giới. Hội thảo sẽ được tổ chức phù hợp với cách tiếp cận lấy học sinh là trung tâm của VVOB và dựa trên việc xác định khoảng cách giới để lập danh sách đảm bảo lồng ghép giới và thu thập ý kiến đầu vào cho kế hoạch hoạt động lồng ghép giới.

Tất cả các tài liệu sẽ được chuẩn bị bằng tiếng Việt.

# TRÁCH NHIỆM VÀ KHUNG THỜI GIAN

Nhiệm vụ và khung thời gian cho tư vấn cụ thể như sau:

| NHIỆM VỤ | NGÀY * |  | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 2 | Tháng 3 |  |
| 1. Nghiên cứu tài liệu Rà soát tài liệu để xác định các vấn đề giới và khoảng cách giới ; | 3 |  | 1.1 Báo cáo nghiên cứu tài liệu bao gồm các thực hành tốt về giới và khoảng cách giới, kể cả tài liệu và bảng hỏi; 1.2 Xác định vai trò của nhà quản lí, các giáo viên và cha mẹ học sinh trong mối quan hệ với lồng ghép giới trong giáo dục mầm non và tiểu học |
| 2. Chuẩn bị và điều hành hội thảo tham vấn Điều hành hội thảo tham vấn 1,5 ngày với các đối tác về vấn đề giới |  | 6 | 2.1. Chương trình hội thảo, bài kiểm tra đầu vào về các khái niệm giới, bài trình chiếu và kế hoạch điều hành hội thảo chi tiết 2.2. Lập bảng kiểm lồng ghép giới (trong lập kế hoạch, phát triển nhóm nòng cốt – tập huấn cho giảng viên nguồn, phát triển tài liệu, theo dõi giám sát...) 2.3. Xây dựng kế hoạch hoạt động lồng ghép giới dựa trên ý kiến đầu vào tại hội thảo |
| 3. Báo cáo cuối cùng Chuyên gia tư vấn sẽ nộp báo cáo cuối cùng gồm tất cả các kết quả đã nêu ở trên và nêu các khuyến nghị cụ thể để tiếp tục lồng ghép giới trong chương trình giáo dục mầm non và tiểu học. |  | 2 | 4.1. Báo cáo cuối cùng bao gồm kết quả nghiên cứu tài liệu, tài liệu hội thảo tham vấn, báo cáo, và kế hoạch hoạt động lồng ghép giới trong chương trình giáo dục mầm non và tiểu học |
| Tổng | 11 ngày làm việc |  |  |

# BẰNG CẤP, KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC

Bằng sau đại học về giới hoặc các lĩnh vực liên quan với kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục

Có kiến thức và kinh nghiệm về lồng ghép giới trong giáo dục tại Việt Nam

Kỹ năng phân tích tốt

Kỹ năng thúc đẩy/điều hành xuất sắc

Kỹ năng làm báo cáo tốt

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và/hoặc phi chính phủ

Kỹ năng nói và viết tiếng Việt Nam tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là lợi thế

# CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

Ứng viên quan tâm cần gửi đề xuất kèm khung thời gian chi tiết, Sơ yếu lí lịch bằng tiếng Việt, thông tin của 3 người xác nhận (reference persons), đến địa chỉ email thuy.nt@vvob.be

Hạn chót: 17.00 chiều thứ năm ngày 13/02/2014

# THÙ LAO

Mức thù lao cho chuyên gia tư vấn của VVOB Việt Nam dựa trên Định mức chi phí của EU-UN.

VVOB giữ quyền sở hữu trí tuệ của tất cả các dữ liệu thu thập và phát triển theo hợp đồng tư vấn này. Mọi hoạt động xuất bản hoặc công bố phát hiện phát sinh từ tư vấn này phải được sự chấp thuận trước của VVOB Việt Nam