English version below/Xin xem bản tiếng Anh phía dưới

Điều khoản tham chiếu (ToR)

Tư vấn phát triển tài liệu “Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền”

Vị trí:	Chuyên gia tư vấn trong nước phát triển tài liệu

Ngày bắt đầu:	19/03/2014

Địa điểm:	Hà Nội

Thời gian:	16 ngày từ tháng 3 – tháng 9 năm 2014

Người giám sát:	Đào Thị Vi Phương, TW Hội LHPN VN và Nguyễn Thị Thủy, VVOB Việt Nam

- THÔNG TIN CHUNG

Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt của phụ nữ nói chung cũng như kĩ năng giáo dục và nuôi dạy con nói riêng thông qua thực hiện đề án chính phủ số 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 – 2015”.

Trong kế hoạch hoạt động năm 2014 Trung ương Hội LHPN Việt Nam (TW Hội LHPNVN) phối hợp với tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng (VVOB Việt Nam) xây dựng tài liệu “Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền”. Tài liệu này sẽ được phát triển thông qua quá trình làm việc với Hội LHPN Việt Nam, qua việc thu thập và tổng hợp ý kiến của cấp cơ sở từ tập huấn và thử nghiệm tại thực địa, hội thảo tham vấn cấp quốc gia.

Đối tượng sử dụng tài liệu:

Cán bộ cơ sở của Hội LHPN tại 63 tỉnh, thành toàn quốc.

Mục tiêu của tài liệu: Nhằm giúp cán bộ cơ sở của Hội:

- Hiểu được nội dung các quyền của trẻ em, đặc biệt nhấn mạnh tới nhóm quyền tham gia và phát triển trong lĩnh vực giáo dục

- Có khả năng tổ chức các hoạt động tập huấn và truyền thông về Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền tại cộng đồng lồng ghép với các nội dung hoạt động của Hội LHPN

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI TƯ VẤN

Xây dựng được tài liệu “Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền” có chất lượng, phù hợp với trình độ, nhận thức của cán bộ Hội Phụ nữ cấp cơ sở.

3. PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC

Tư vấn được chọn sẽ phối hợp với TW Hội LHPNVN và VVOB Việt Nam chuẩn bị chương trình làm việc chi tiết .

Trong quá trình làm việc sẽ có sự trao đổi và phản hồi thường xuyên giữa tư vấn và Hội LHPN Việt Nam.

Tư vấn sẽ đáp ứng các thời hạn và yêu cầu được nêu trong mục 4 dưới đây.

Tất cả báo cáo và tài liệu sẽ bằng tiếng Việt.

- PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

4.1 Phạm vi công việc

Tư vấn có thể đề xuất thay đổi những nội dung dưới đây cho phù hợp và hiệu quả. Những thay đổi cần được thảo luận với Hội LHPN Việt Nam trước khi triển khai.

- Thu thập và rà soát các tài liệu hiện có và đánh giá về nhu cầu của cán bộ cấp cơ sở Hội LHPN: Tư vấn sẽ thiết kế đề cương tài liệu trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các tài liệu hiện có liên quan do Hội và tổ chức VVOB Việt Nam đã thu thập (có bản tổng hợp tóm tắt nội dung các tài liệu kèm theo);

- Họp góp ý đề cương: Tư vấn sẽ tham gia các họp góp ý đề cương. Số lượng cuộc họp sẽ được thông báo sau;

- Hội thảo tham vấn cấp quốc gia: Tư vấn sẽ cùng với Hội LHPN Việt nam chủ trì trình bày nội dung tài liệu tại hội thảo tham vấn quốc gia về tài liệu “Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền”;

- Thử nghiệm tài liệu tại thực địa: Tư vấn sẽ chủ trì cùng với Hội và tổ chức VVOB Việt Nam tiến hành thử nghiệm tài liệu tại một số tỉnh (địa bàn cụ thể sẽ thông báo sau) và có báo cáo sau đợt thử nghiệm;

- Hoàn chỉnh tài liệu: Tư vấn hoàn thiện tài liệu trên cơ sở kết quả thử nghiệm và các góp ý tại các hội thảo.

4.2 Trách nhiệm, khung thời gian và kết quả

Khung thời gian: dự kiến từ Tháng 3 - 9/2014

| TT | Hoạt động dự kiến | Kết quả mong đợi | Số ngày dự kiến | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu tài liệu hiện có và đánh giá nhu cầu | - Báo cáo về kết quả nghiên cứu tài liệu (có tổng hợp tóm tắt nội dung các tài liệu kèm theo) - Đề xuất đề cương dựa trên kết quả nghiên cứu tài liệu và đánh giá nhu cầu | 2 ngày | 30/3/2014 |
| 2 | Các cuộc họp tham vấn, góp ý đề cương, tài liệu | 2.1 Thống nhất đề cương tài liệu 2.2 Phát triển đề cương chi tiết (lần 1) | 4 ngày | 10/5/2014 |
| 3 | Hội thảo tham vấn cấp quốc gia | 3.1 Báo cáo tổng hợp ý kiến của Hội thảo tham vấn cấp quốc gia 3. 2 Phát triển đề cương chi tiết (lần 2) | 4 ngày | 10/6/2014 |
| 4 | Thử nghiệm tài liệu | 4.1 Báo cáo về thử nghiệm tài liệu bao gồm tổng hợp ý kiến đóng góp của thành viên tham gia 4.2 Hoàn chỉnh đề cương chi tiết (lần 3) | 3 ngày | 30/7/2014 |
| 5 | Hoàn thiện tài liệu | 5.1 Hoàn thiện nội dung tài liệu 5.2 Góp ý về phần thiết kế 5.3 Tài liệu sẵn sàng để in | 3 ngày | 30/8/2014 |
|  | Tổng số ngày |  | - ngày |  |

- YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

- Bằng sau đại học trong lĩnh vực Giáo dục - Xã Hội hoặc lĩnh vực có liên quan được bổ sung bởi kinh nghiệm phù hợp;

- Có kinh nghiệm đào tạo về quyền trẻ em và phương pháp tiếp cận giáo dục dựa trên quyền;

- Có kinh nghiệm xây dựng các tài liệu đào tạo về quyền trẻ em và tiếp cận dựa trên quyền;

- Kĩ năng phân tích và điều hành tốt;

- Có kinh nghiệm trong đào tạo/làm việc với các nhóm tại cộng đồng;

- Nhạy cảm giới.

6. MỨC THANH TOÁN

Thù lao sẽ được tính theo định mức áp dụng cho Chuyên gia cấp Quốc gia và Tư vấn cấp Quốc gia trong bản Định mức Chi tiêu của Liên minh châu Âu – Liên Hợp Quốc (EU/UN Cost Norms).

Các ứng viên quan tâm cần gửi 01 bản đề xuất trong đó nêu rõ phẩm chất năng lực liên quan, đề xuất kế hoạch công việc chi tiết, yêu cầu chi phí và sơ yếu lý lịch tới địa chỉ: hoanganhvwu@yahoo.com  hoặc Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội.

Hạn cuối nhận hồ sơ là 17:00 ngày 13/03/2014.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giữ quyền sở hữu tất cả các dữ liệu do chuyên gia tư vấn thu thập và xây dựng trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn. Mọi vấn đề liên quan đến phát hành hay công bố kết quả cần phải được sự chấp thuận của Hội.

Terms of Reference (TOR)

Consultancy assignment: Development of materials on

“Right-based approach in education programme”

Function title:	A national consultant to develop materials

Starting date:	March 19, 2014

Location:	Hanoi

Time:	16 days from March to September 2014

Supervision:	Dao Thi Vi Phuong, Vietnam Women’s Union and Nguyen Thi Thuy, VVOB Vietnam

1. BACKGROUND

Vietnam Women’s Union is a mass organization that enhances and promotes women’s capacity and development nationwide in general and parenting skills in particularly through the national program on the capacity building for 5 million mothers during 2010 – 2015.

In 2014, Vietnam Women’s Union, in collaboration with The Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance (VVOB Vietnam) plans to develop materials on ‘Right-based approach in Education programme’. This material will be compiled with Vietnam Women’s Union based on comments and ideas from grassroots level through training, community activities and national consultation workshop.

Target groups:

WU staff at grassroots levels of 63 provinces nationwide

Objectives: To help WU staff:

- Understand child rights, with an emphasis on the right to participate and develop in the field of education

- Be able to organize community-based training and communication activities on right-based approach  in combination with other activities of Vietnam Women’s Union

2. OBJECTIVE AND SCOPE OF THE CONSULTANCY

Develop materials on ‘Right-based approach in Education programme’ which are relevant for WU staff at grassroots level.

3. METHODOLOGY

The selected consultant will work with National Women’s Union (NWU) and VVOB Vietnam to prepare detailed agenda.

There will be frequent sharing and feedback between the Consultant and NWU.

The consultant will need to meet the deadline and deliver products as specified in No. 4 below.

All documents and products are in Vietnamese.

4. RESPONSIBILITIES AND EXPECTED OUTPUTS

4.1 Scope of the consultancy

The consultant can suggest changes if needed, however, any potential changes have to be discussed with NWU in advance.

- Collect and review existing materials and assess the needs of grassroots WU staff: The consultant will design the material outline based on the literature review of relevant existing materials collected by NWU and VVOB Vietnam (enclosed with summarized contents of existing materials);

- Organize meetings to collect comments for the outline: The consultant will participate in these meetings while the number of meetings shall be confirmed later on;

- A national consultation workshop: The consultant will work with Vietnam Women’s Union to present contents on ‘Right-based approach in Education programme’ at the national workshop;

- Pilot materials: The Consultant will work with NWU and VVOB to try out materials in some certain provinces (to be confirmed later on) and prepare reports

- Finalize materials: The Consultant will finalize the material based on the pilot results with incorporated comments.

4.2 Responsibilities, timeframe and expected outputs

Timeframe: from March – September 2014

| No | Tasks | Expected outputs | No. of days | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desk review and need assessment | 1.1. Desk review report (with summaries of existing materials) 1.2. Prepare outline based on the desk review and needs assessment | 2 days | 30/3/2014 |
| 2 | Meetings and workshops | 2.1 Agree on the outline 2.2 Develop detailed outline (first draft) | 4 days | 10/5/2014 |
| 3 | National consultation workshop | 3.1 Report with incorporated comments from the national consultation workshop 3. 2 Revise detailed outline (second draft) | 4 days | 10/6/2014 |
| 4 | Pilot materials | 4.1. Report on the pilot of material with comments of participants 5.2 Revised detailed outline (third draft) | 3 days | 30/7/2014 |
| 5 | Finalization | 6.1 Finalize the content 6.2 Comment on the design and layout 6.3 Material’s ready to be printed | 3 days | 30/8/2014 |
|  | Total |  | 16 days |  |

5. QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND COMPETENCIES

- Post-graduate degree in Social Sciences - Education or a related field complemented with relevant experience in the education sector

- Substantive and demonstrated knowledge of child rights and right-based approach in education

- Demonstrated knowledge of developing materials on child rights and right-based approach

- Strong analytical and facilitation skills

- Previous experience in working with the community

- Gender sensitive

6. RENUMERATION

The remuneration is based on fees for National Experts and National Consultants in the UN- EU Guidelines for Financing of Local Costs in Development Co-operation with Vietnam.

Interested candidates are invited to submit 01 proposal which clearly states relevant expertise/experiences, detailed workplan and budget plan and other background information to hoanganhvwu@yahoo.com or by mail to Department of Family and Society, Vietnam Women’s Union, 39 Hang Chuoi Street, Hanoi. The deadline for submission is 17:00 of March 13, 2014.

Vietnam Women’s Union retains the intellectual property of all data collected and produced as part of this consultancy.  Prior permission to publish or present findings arising from this consultancy must be obtained.