ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Đánh giá tác động của hoạt động trồng cỏ đối với bảo vệ đất dốc và đánh giá  tính bền vững, khả năng thực hiện theo mô hình PES  tự nguyên của các ban quản lý rừng cộng đồng

I. BỐI CẢNH

Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp” (3PAD) tại tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn vay của IFAD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF). Dự án hướng tới cải thiện sinh kế nhằm xóa đói, giảm nghèo một cách công bằng và bền vững cho những người nghèo khu vực miền núi tỉnh Bắc Kạn.

Các mục tiêu chính của dự án bao gồm: (i) giao và quản lý đất rừng công bẳng và bền vững, và (ii) cải thiện sinh kế của người dân nghèo nông thôn thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm thiết thực trong phát triển nông lâm nghiệp và cải thiện hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Ba hợp phần chính của dự án nhằm thực hiện các mục tiêu trên bao gồm:

- Quản lý đất lâm nghiệp công bằng và bền vững (2,6 triệu US$ - 11%)

- Các cơ hội tạo thu nhập cho người nghèo (16,7 triệu US$ - 78%)

- Các cơ hội cải thiện môi trường (nguồn tài trợ không hoàn lại từ GEF)

Theo khuyến nghị của đoàn đánh giá giám sát năm 2014 của IFAD ngày 18/09/2014 cần có 1 cuộc đánh giá về tác động của hoạt động trồng cỏ bảo tồn đất dốc và đánh giá  tính bền vững, khả năng thực hiện theo mô hình Pes tự nguyên của các ban QLRCĐ đã được thành lập năm 2013. Ban quản lý dự án quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn cần tuyển nhóm tư vấn thực hiện hoạt động này với các nội dung cụ thể như sau:

2. MỤC TIÊU, KẾT QUẢ

2.1. Mục tiêu

- Đánh giá tác động của công tác trồng cỏ bảo tồn đất dốc trên địa bản 3 huyện dự án và tại các trường học và khả năng nhân rộng của chương trình.

- Đánh giá tính bền vững, khả năng thực hiện theo mô hình Pes tự nguyên của các ban QLRCĐ (86 ban đã được thành lập)

2.2.  Kết quả giao nộp cho dự án (Sản phẩm cuối cùng)

Có 01 báo cáo nêu rõ được các nội dung như sau:

Phần 1:  đánh giá chương trình trồng cỏ

+  Số diện tích đã được trồng cỏ bảo tồn đất dốc, số nhóm, số trường thực hiện.

+ Số người được tham gia chương trình, số người được tập huấn đào tạo, số người áp dụng chương trình này sau khi được đào tạo

- Các giống cỏ phù hợp và còn được duy trì

- Kết quả về mặt môi trường

- Các kết quả về kinh tế

+ Khả năng cung cấp thức ăn

+ Ảnh hưởng đến việc duy trì và phát triển chăn nuôi (đại gia súc)

+ Số hộ tham gia trồng cỏ, số hộ tăng thu nhập, giảm được nghèo

- Các kết quả về mặt xã hội

+ Kết quả của chương trình trồng cỏ và nâng cao nhận thức bảo tồn trong trường học của giáo viên và học sinh.

- Khả năng duy trì, nhân rộng của chương trình trồng cỏ

- Đánh giá chương trình thu mua lại giống cỏ của sở Nông nghiệp

- Đề xuất phương án duy trì tính bền vững của chương trình trồng cỏ bảo tồn đất dốc.

Phần 2:  Đánh giá các ban quản lý rừng cộng đồng

- Số lượng Ban được thành lập, thành viên, diện tích rừng của các ban quản lý.

- Số lượng ban đã thực hiện quản lý rừng, số lượng Ban còn duy trì tốt hoạt động này.

- Số lượng Ban có khả năng duy trì, nhân rộng theo phương án chia sẻ lợi ích và theo mô hình PES tự nguyện

- Xây dựng phương án, quy chế hoạt động và hỗ trợ cho các Ban QLRCĐ thực hiện chia sẻ lợi ích theo mô hình PES tự nguyện.

Báo cáo về Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các Ban QLRCĐ mô hình PES tự nguyện tại khu vực hồ Ba Bể.

Tài liệu giao nộp bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. (bao gồm cả bản cứng và bản mềm)

3. Các hoạt động, kết quả đầu ra  và thời gian thực hiện

3.1. Đánh giá cỏ

| STT | Số ngày làm việc | Hoạt động | Kết quả đầu ra | Thành phần | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 ngày | Xây dựng đề cương đánh giá | Có 1 đề cương đánh giá được Ban QLDA nghiệm thu | Nhóm tư vấn | VP dự án 3PAD |
| 2 | 1 ngày | Thống nhất kế hoạch đánh giá |  |  | VP dự án 3PAD |
| 3 | 5 ngày | Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh: Sở giáo dục, sở nông nghiệp, sở TNMT, TTKN | Có 01 báo cáo ngoại nghiệp được Ban QLDA nghiệm thu | Nhóm tư vấn | Các sở ngành |
| 4 | 36 ngày | -Điều tra, đánh giá tại 3 huyện dự án (173 nhóm) - Điều tra đánh giá tại các trường học (60 trường) |  |  | Làm việc ít nhất với 60 nhóm, 20 trường |
| 5 | 5 ngày | Tổng hợp, phân tích số liệu chung, viết báo cáo đánh giá sơ bộ. |  |  | TV tự túc |
| 6 | 1 ngày | Họp với BQLDA đóng góp và hoàn thiện báo cáo |  |  | VP dự án 3PAD |
| 7 | 5 ngày | - Tổng hợp ý kiến và hoàn thiện báo cáo cuối cùng - Giao nôp sản phẩm | Có 01 báo cáo tổng hợp được Ban QLDA nghiệm thu | Nhóm tư vấn | VP dự án 3PAD |

3.2. Đánh giá về các BQLR cộng đồng

| STT | Số ngày làm việc | Hoạt động | Kết quả đầu ra | Thành phần | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 ngày | Xây dựng đề cương đánh giá | Có 1 đề cương đánh giá được Ban QLDA nghiệm thu | Nhóm tư vấn | VP dự án 3PAD |
|  | 1 ngày | Thống nhất đề cương và xây dựng kế hoạch đánh giá |  |  |  |
|  | 3 ngày | Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh: sở nông nghiệp, sở TNMT | Có 01 báo cáo ngoại nghiệp được Ban QLDA nghiệm thu Có 01 báo cáo ngoại nghiệp được Ban QLDA nghiệm thu | Nhóm tư vấn Nhóm tư vấn | Các sở ngành |
|  | 9 ngày | Làm việc với các cơ quan cấp huyện: Phòng TNMT, NN, Kiểm lâm, |  |  | 3 huyện |
|  | 25 ngày | Làm việc với UBND các xã Điều tra, phỏng vấn, đánh giá tại các Ban QLRCĐ (86 Ban) |  |  | Các xã thôn |
|  | 7 ngày | Tổng hợp phân tích số liệu, viết báo cáo sơ bộ |  |  | Tư vấn tự túc |
|  | 1 ngày | Họp với Ban QLDA báo cáo kết quả sơ bộ, xin ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo |  |  | VP dự án 3PAD |
|  | 10 ngày | Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các Ban QLRCĐ mô hình PES tự nguyện tại khu vực hồ Ba Bể (2 tư vấn) |  |  | Xã Nam Mẫu, Hoàng Trĩ |
|  | 5 Ngày | Hoàn thiện báo cáo, giao nộp sản phẩm | Có 01 báo cáo tổng hợp được Ban QLDA nghiệm thu | Nhóm tư vấn | Tư vấn tự túc |

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

- Đơn vị/nhóm tư vấn ( 02 tư vấn chính và 04 tư vấn phụ)

+ 02 tư vấn chính bao gồm: 02 chuyên gia về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp hoặc kinh tế nông lâm nghiệp, có trình độ đại học trên 15 năm kinh nghiệm (hoặc  trên đại học có 8 năm kinh nghiệm trở lên);

+ 04 tư vấn phụ yêu cầu chuyên môn nông lâm nghiệp trình độ đại học trên 5 năm kinh nghiệm.

- Có kinh nghiệm về phát triển nông lâm nghiệp

- Có kinh nghiệm về khảo sát đánh giá

- Có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với cộng đồng và người dân và cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở.

- Am hiểu chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Có kinh nghiệm làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Có kinh nghiệm về phát triển cộng đồng, làm việc với những người nghèo, dân tộc ít người như H’mông, Dao….

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban QLDA 3PAD Bắc Kạn, tổ 5 Phường Phùng chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

SĐT: 02813.880.886

Email: backan3pad@gmail.com

Hồ sơ bao gồm:  Tư vấn phải nộp 03 bộ hồ sơ bao gồm:

- - Biên bản họp bầu trưởng nhóm.

- - Thư bày tỏ quan tâm.

- - Hồ sơ năng lực cá nhân (CV) của chuyên gia (Kèm theo bằng cấp phô tô công chứng).

- - Đề xuất thực hiện hoạt động (Kế hoạch chi tiết và dự toán).

- Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/02/2015