ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TÀI LIỆU HÓA NHỮNG THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC HIỆN QUỸ APIF

- Bối cảnh:

Dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển Nông lâm nghiệp (3PAD) tại tỉnh Bắc Kạn được Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ từ năm 2009 đến 2015. Dự án gồm 4 hợp phần với mục tiêu hướng đến xây dựng một mô hình xóa đói, giảm nghèo bền vững thông qua phát huy các tiềm năng về nông lâm nghiệp tại địa phương. Trong hợp phần 2 của dự án, nếu như Quỹ Phát triển cộng đồng (CDF) được sử dụng để hỗ trợ đầu vào cho người dân thì Quỹ Xúc tiến Đầu tư Kinh doanh Nông lâm nghiệp (APIF) có tổng kinh phí 2 triệu đô la Mỹ) được sử dụng nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển các thế mạnh về nông lâm  nghiệp của địa phương. Quỹ APIF được xem như một công cụ nhằm tạo cơ hội cho người dân vùng dự án tiếp cận với thị trường một cách bền vững, qua đó kích thích sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập để cải thiện sinh kế cho người dân.

Với cách tiếp cận khá mới mẻ ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng, qua gần 4 năm triển khai, Quỹ APIF đã có được những thành tựu đáng ghi nhận trong việc sử dụng công cụ tài chính để thu hút sự tham gia của khối tư trong phát triển nông lâm  nghiệp. Hiệu quả của mô hình đang ngày càng được khẳng định khi việc kết nối giữa doanh nghiệp và người dân góp phần ổn định thị trường nông sản, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân vùng dự án. Bên cạnh những thành tựu, với tính chất là mô hình thử nghiệm, quỹ APIF cũng gặp phải không ít những khó khăn, vướng mắc trong quá trình trình triển khai. Dự án 3PAD kỳ vọng rằng với những thành tựu và bài học kinh nghiệm từ việc triển khai, Quỹ APIF ở Bắc Kạn sẽ là cơ sở để mô hình hợp tác công tư trong phát triển nông nghiệp được nhân rộng ở các chương trình dự án trong cả nước. Theo đó Ban quản lý dự án 3PAD cần tuyển tư vấn thực hiện hoạt động tài liệu  hóa những thành tựu và bài học kinh nghiệm thực hiện quỹ APIF – dự án 3PAD tỉnh Bắc Kạn:

- Mục tiêu:

- 01 cuốn tài liệu “Những thành tựu và bài học kinh nghiệm thực hiện quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF)” được xây dựng và in ấn;

- Yêu cầu công việc:

- Nghiên cứu tài liệu dự án 3PAD, Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quỹ APIF, báo cáo kết quả thực hiện của các doanh nghiệp và làm việc với nhóm APIF để hiểu về dự án và Quỹ APIF;

- Làm việc với các doanh nghiệp được APIF tài trợ để hiểu về từng dự án đầu tư và thu thập thông tin về tác động của quỹ đối với doanh nghiệp, những khó khăn thuận lợi trong quá trình triển khai dự án của doanh nghiệp.

- Làm việc với các hộ/ nhóm hộ gia đình được hưởng lợi từ quỹ APIF để thu thập các thông tin về những tác động tích cực của Quỹ APIF đối với các hộ gia đình nông thôn;

- Yêu cầu về kết quả đầu ra:

- 01 đề cương tài liệu được Ban quản lý dự án 3PAD tỉnh chấp thuận cần thể hiện được những kết quả và tác động tích cực của quỹ APIF đến doanh nghiệp, các hộ dân, phân tích rõ các bài học kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong cách thức triển khai và quản lý quỹ.

- 01 cuốn tài liệu có độ dài tối thiểu 50 trang (bao gồm cả hình ảnh) được xây dựng và nghiệm thu, các tài liệu trên được in màu thành 06 bản bằng tiếng Việt và 06 bản tiếng Anh và nộp lại cho Ban quản lý dự án bằng bản cứng và bản mềm (CD);

- Yêu cầu về năng lực tư vấn:

Ban quản lý dự án tỉnh cần tuyển nhóm tư vấn 03 người với các tiêu chuẩn sau:

- Các tư vấn tốt nghiệp đại học tối thiểu 15 năm kinh nghiệm hoặc sau đại học tối thiểu 8 năm kinh nghiệm các ngành liên quan đến kinh tế, tài chính, nông lâm nghiệp, phát triển cộng đồng ...

- Có kinh nghiệm viết báo cáo, biên soạn và thiết kế các tài liệu tương tự;

- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển của các tổ chức trong nước và nước ngoài;

- Có khả năng đọc, viết tài liệu bằng tiếng Anh.

- Thời gian thực hiện:

Dự kiến 02 tháng, trong đó:

| STT | Tên hoạt động | Thời gian thực hiện | Địa điểm thực hiện | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu tài liệu về quy trình thực hiện và kết quả quỹ APIF | 5 ngày | Tự túc | Am hiểu về quỹ APIF, quá trình triển khai và kết quả chính của quỹ |
| 2 | Đi thực tế khảo sát các doanh nghiệp và người hưởng lợi | 10 ngày | Các doanh nghiệp, vùng dự án | Đề cương tài liệu được xây dựng |
| 3 | Dự thảo đề cương tài liệu | 5 ngày | Tự túc |  |
| 4 | Họp thống nhất đề cương với Ban quản lý dự án và hoàn thiện đề cương tài liệu | 3 ngày | Ban Quản lý dự án 3PAD | Hoàn thiện đề cương tài liệu |
| 5 | Điều tra, thu thập thông tin từ doanh nghiệp, người dân hưởng lợi để hoàn hiện báo cáo theo đề cương đã được chấp thuận | 10 ngày | Các doanh nghiệp, vùng dự án | Dự thảo tài liệu được xây dựng (tiếng Việt và tiếng Anh) |
| 6 | Viết tài liệu | 20 ngày | Tự túc |  |
| 7 | Họp trình bày dự thảo tài liệu với Ban quản lý dự án 3PAD | 2 ngày | Ban quản lý dự án 3PAD | Ban quản lý dự án đóng góp ý kiến cho tài liệu |
| 8 | Hoàn thiện tài liệu | 3 ngày | Tự túc | 02 cuốn tài liệu được hoàn thiện (bản tiếng Việt và tiếng Anh) |
| 9 | Báo cáo kết quả thực hiện công việc và bàn giao tài liệu cho Ban quản lý dự án | 2 ngày | Ban quản lý dự án 3PAD | Báo cáo công việc được hoàn thiện và các tài liệu được bàn giao cho Ban quản lý dự án |
|  | Tổng số ngày | 60 ngày |  |  |

- Báo cáo công việc:

Đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo công việc với Ban quản lý dự án 3PAD;

- Trách nhiệm của các bên:

  - Đối với tư vấn:

- Chịu trách nhiệm dân sự nghề nghiệp và tự mua bảo hiểm y tế, đi lại, tai nạn trong toàn bộ thời gian triển khai các hoạt động.

- Đóng thuế cho tất cả các khoản thu nhập theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm về phương tiện đi lại và chi phí đi lại phải được tính toán chính xác.

- Tự thu xếp các phương tiện, công cụ, dụng vụ phục vụ họat động.

  - Đối với Ban quản lý dự án 3PAD:

- Chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí được thoả thuận trong Hợp đồng.

- Cử cán bộ dự án hỗ trợ tư vấn trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan và giám sát, đánh giá các kết quả công việc của tư vấn.

- Đối tác phối hợp trong quá trình triển khai hoạt động:

- Doanh nghiệp được APIF tài trợ và các hộ dân hưởng lợi.

- Kinh phí:

- Theo đề xuất của tư vấn và không vượt quá kinh phí được duyệt.

- Hình thức Hợp đồng:

- Trọn gói đối với các hoạt động của tư vấn.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban QLDA 3PAD Bắc Kạn, tổ 5 Phường Phùng chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

SĐT: 02813.880.886

Email: backan3pad@gmail.com

- Hồ sơ bao gồm:  Tư vấn phải nộp 03 bộ hồ sơ bao gồm:

- - Biên bản họp bầu trưởng nhóm.

- - Thư bày tỏ quan tâm.

- - Hồ sơ năng lực cá nhân (CV) của chuyên gia (Kèm theo bằng cấp phô tô công chứng).

- - Đề xuất thực hiện hoạt động (Kế hoạch chi tiết và dự toán).

- Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/02/2015