| Ban Quản lý chương trình Phát triển cộng đồng thông qua giáo dục huyện Bắc Hà |  |
| --- | --- |

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN TẬP HUẤN CHO GIAO VIÊN THCS VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

| Tên dự án: | Tăng cường sự phát triển hòa nhập cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai |
| --- | --- |
| Mã dự án: | VIE019 |
| Tên hoạt động: | Tập huấn cho GV THCS về định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 8,9 |
| Thời gian thực hiện: | 2 ngày 15-16/03/2019 |
| Địa điểm thực hiện: | Tiểu học Tà Chải |
| Nguồn ngân sách: | VIE019 |
| Dòng ngân sách: | 1.1.2.1 |
| Tài liệu tham khảo (văn kiện dự án, văn kiện bảo trợ trẻ…) |  |

- Bối cảnh

Aide et Action International (AEA) là tổ chức quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ. AEA bắt đầu hoạt động từ năm 1981 và hiện có mặt tại hơn 20 quốc gia trên khắp Châu Phi, Châu Âu, Nam Á, Đông Nam Á và Trung Quốc để hỗ trợ phát triển giáo dục bền vững. Ở Việt Nam, AEA bắt đầu hoạt động từ năm 2003 với các phương pháp tiếp cận trung vào hai khoảng thời gian quan trọng nhất trong việc học của trẻ là chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và giáo dục cơ bản.

Tại tỉnh Lào Cai, AEA triển khai Dự án “Tăng cường phát triển hòa nhập cho trẻ em và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số” với mục tiêu thổng thể Tăng cường phát triển toàn diện cho trẻ em và thanh niên dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai, thông qua các mục tiêu cụ thể sau:

Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức cho học sinh dân tộc tiểu số về các kĩ năng sống và bảo vệ trẻ em thông qua việc lồng ghép các chủ đề về bình đẳng giới, kĩ năng sống, an toàn cá nhân, quyền trẻ em, văn hóa bản địa và phong tục tập quán, phòng chống nạn buôn người vào các tiết học

Mục tiêu 2: Nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ cho phụ huynh và giáo viên

Mục tiêu 3: Hệ thống dạy nghề theo định hướng thị trường tốt hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thiệt thòi trong cộng đồng, trường THCS, đặc biệt tập trung vào học sinh nữ

Thực hiện mục tiêu 3 về định hướng thị trường tốt hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thiệt thòi trong cộng đồng, trường THCS, đặc biệt tập trung vào học sinh nữ.

Bql dự án AEA Bắc Hà nhận thấy để thực hiện được mục tiêu trên cần tập trung vào các tiết giảng dạy định hướng nghề nghiệp, trươc khi giảng dạy các giáo viên cần được trang bị kiến thức về nội dung định hướng nghề nghiệp của dự án AEA. Vậy BQL AEA tổ chức khóa tập huấn trong 02 ngày về định hướng nghề nghiệp với bộ sách hướng nghiệp do tổ chức AEA xây dựng để áp dụng vào giảng dạy trong năm 2019.

Để khóa tập huấn diễn ra có hiệu quả chất lượng, AEA tuyển tư vấn tại Hà Nội tham gia giảng dạy khóa tập huấn này, cũng là chuyên gia viết bộ sách hướng nghiệp lớp 8,9.

Mục tiêu.

- Biết được những nội dung cơ bản của Quyết định 522/QĐ-TTg về GD hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về hướng nghiệp

- Hiểu được các yêu cầu và cách sử dụng tài liệu Hoạt động hướng nghiệp lớp 8, lớp 9 do AEA tổ chức biên soạn.

- Tổ chức thực hiện được các bài học trong tài liệu theo định hướng phát triển năng lực

- Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng thu nhận được trong lớp tập huấn vào việc  tổ chức, quản lí  hoạt động hướng nghiệp tại các trường THCS trong thực tiễn

- Hứng thú và có trách nhiệm trong việc tổ chức Hoạt động hướng nghiệp cho HS

- Tập huấn cho các giáo viên trong trường triển khai dự án về kỹ năng giảng dạy và áp dụng bộ sách hướng nghiệp của dự án AEA vào giảng dạy

- Giới thiệu tới các đơn vị trường nội dung của bộ sách hướng nghiệp lớp 8,9.

- Xây dựng giáo án mẫu, tìm hiểu các phương thức áp dụng giảng dạy.

Kết quả mong đợi

- Thuê được tư vấn từ Trung ương tham gia giảng dạy khóa tập huấn

- Tập huấn 2 ngày cho 20 giáo viên về định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 8.

- Các giáo viên vận dụng đạt được các mục tiêu đề cập phía trên để thực hiện triển khai giảng dạy tại trường với nội dung hướng nghiệp cho học sinh lớp 8,9.

- Chương trình và nội dung dự kiến

- Tổng số người tham dự: 27 người

- hành phần tham gia: Sở GD&DT,phòng GD, BQL AEA, Cán bộ AEA, Các trường:  PTDTBT THCS Lùng Cải, Lầu Thí Ngài, Bản Phố, Thải Giàng Phố, Nậm Mòn, Cốc Ly 2, Lùng Phình.

- Thời gian: Ngày 15-16/03/2019

- Nội dung: Tập huấn định hướng nghề nghiệp cho giáo viên để áp dụng giảng dạy cho học sinh lớp 8,9.

- Các bên liên quan và phối hợp thực hiện

-	Tổ chức AEA

-	Phòng GD&ĐT

-	Các đơn vị trường

- Ban quản lý chương trình Phát triển cộng đồng Bắc Hà.

- Ngân sách dự kiến- ghi tổng ngân sách, bản NS chi tiết đã có nhưng tách rời)

- Tổng ngân sách:  23,744,000 Chi tiết:

| Mã | Hoạt động và ngân sách chi tiết | Đơn giá | Số lượng | Số ngày | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIE19 | Phòng tập huấn | 500,000 | 1 | 2 | 1,000,000 |  |
|  | Giải khát | 15,000 | 25 | 4 | 1,500,000 |  |
|  | Ăn trưa | 75,000 | 25 | 2 | 3,750,000 |  |
|  | Hỗ trợ đi lại cho Lùng Cải (25km x 2000) | 50,000 | 3 | 4 | 600,000 |  |
|  | Hỗ trợ đi lại cho Lầu Thí Ngài (10km x 2000) | 20,000 | 3 | 4 | 240,000 |  |
|  | Hỗ trợ đi lại cho Lùng Phình (13km x 2000) | 26,000 | 3 | 4 | 312,000 |  |
|  | Hỗ trợ đi lại cho Bản phố (3km x 2000) | 6,000 | 3 | 4 | 72,000 |  |
|  | Hỗ trợ đi lại cho Thải Giàng Phố (3km x 2000) | 6,000 | 3 | 4 | 72,000 |  |
|  | Hỗ trợ đi lại cho Nậm Mòn (15km x 2000) | 30,000 | 3 | 4 | 360,000 |  |
|  | Cốc Ly 2 (12km x 2000) | 24,000 | 3 | 4 | 288,000 |  |
|  | Tổ chức, điều hành | 200,000 | 1 | 1 | 200,000 |  |
|  | VPP | 10,000 | 25 | 2 | 500,000 |  |
|  | Photo | 10,000 | 25 | 2 | 500,000 |  |
|  | Phí chuyên gia tư vấn (2 ngày tập huấn, 1/2 ngày chuẩn bị, 1/2 ngày làm báo cáo) | 3,450,000 | 1 | 3 | 10,350,000 |  |
|  | Vé xe Hà Nội - Bắc Hà cho tư vấn | 350,000 | 1 | 1 | 350,000 | Hotline đặt vé Hà Sơn Hải Vân: 19006776 |
|  | Phí cán bộ SGD | 1,000,000 | 1 | 2 | 2,000,000 |  |
|  | Phòng nghỉ cho tư vấn | 300,000 | 1 | 2 | 600,000 |  |
|  | Công tác phí cho tư vấn | 300,000 | 1 | 3,5 | 1.050,000 |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 23,744,000 |  |

- Giám sát đánh giá, báo cáo

- Ban quản lý AEA Bắc Hà cử cán bộ chương trình theo dõi toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện và sau khóa tập huấn có báo cáo kết quả gửi cho Tổ chức AEA Hà Nội.

- Tài liệu kèm theo

- Chương trình bài giảng

- Tài liệu phát tay

IX.	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

Ứng viên quan tâm đến vị trí này vui lòng gửi Thư bày tỏ nguyện vọng tham gia công việc (ghi rõ định mức  tư vấn) và Sơ yếu lí lịch (CV) cho bà Lương Song Thủy theo địa chỉ email: info-vietnam@aide-et-action.org và thuy.luong@aide-et-action.org.  Xin đề rõ chủ đề trong Thư ứng tuyển: “Tư vấn tập huấn cho GV THCS về Định hướng nghề nghiệp”. Đề xuất nên được gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ đã nêu chậm nhất vào ngày 15 tháng 03 năm 2019.  Tư vấn được lựa chọn sẽ được liên hệ, gửi các tài liệu tham khảo và hợp đồng đính kèm.