ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN

THÚC ĐẨY NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÔNG NHÂN TẠI TP.HCM ĐẾN TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC”

1. Giới thiệu chung:

Dự án “Thúc đẩy nâng cao năng lực cho công nhân tại TP.HCM đến từ các địa phương khác” tại huyện Nhà Bè, Tp. HCM do của Tổ chức  Bánh Mì cho Thế giới (Brot) tài trợ. Dự án đã được UBND Tp. HCM phê duyệt và cho phép thực hiện theo Quyết định số 308/QĐ-UBND vào ngày 22/01/2019. Mục đích của dự án là cải thiện điều kiện sống và làm việc của công nhân đến từ các địa phương khác tại TP.HCM nhằm hiểu biết pháp luật và thực hiện tốt các thủ tục liên quan đến Luật lao động và Luật cư trú cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ công nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Các hoạt động chính của dự án:

- Tập huấn và nâng cao hiểu biết cho công nhân về Luật lao động và các chính sách liên quan đến dịch vụ công như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn.

- Nâng cao năng lực cho nhóm cán bộ cấp cơ sở nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ công nhân đến từ các địa phương khác trong việc tiếp cận các dịch vụ công.

- Truyền thông về Luật lao động và Luật cư trú cho công nhân đến từ các địa phương khác

- Biên soạn và in sổ tay tư vấn pháp luật (do Trường đại học Luật TP.HCM biên soạn)

- Hỗ trợ và nâng cao năng lực cho  công nhân/cán bộ cấp cơ sở tích cực để chia sẻ kiến thức pháp luật cho những công nhân, bạn bè của họ

- Xây dựng tiêu chí doanh nghiệp thân thiện với trẻ em.

- Thực hiện 03 tài trợ nhỏ cho chính quyền địa phương và công nhân nhằm thực hiện các sáng kiến hỗ trợ công nhân (sân chơi cho trẻ tại cộng đồng, hỗ trợ dụng cụ học tập cho trẻ tại điểm mần non...)

- Hội thảo chia sẻ giữa các bên liên quan nhằm hỗ trợ công nhân đến từ địa phương khác tiếo cận dịch vụ công như: đăng ký tạm trú, hỗ trợ giáo dục mầm non cho trẻ em của công nhân đến từ địa phương khác; và thực hiện 01 video ghi nhận những thay đổi từ nhận thức của công nhân và địa phương trong quá trình triển khai dự án

2. Mục tiêu của đánh giá

Mục tiêu chung của đánh giá:

Mục tiêu chung của đánh giá này nhằm xác định những kết quả của dự án so với đề xuất và các bài học thành công cũng như những rào cản, thách thức trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra những bài học kinh nghiệm hữu ích và khả thi, góp phần thực hiện tốt hơn các chương trình tương tự (nếu có).

Mục tiêu cụ thể của đánh giá:

- Đánh giá được tiến độ và các kết quả chính dự án đã đạt được so với các mục tiêu đề ra ban đầu.

- Đánh giá được tính phù hợp, khả năng nhân rộng của  mô hình hoạt động đã triển khai

- Đánh giá được tính hiệu quả và bền vững của dự án về mặt phương pháp tiếp cận, cơ chế quản lý tài chính dự án.

- Đánh giá được mức độ tham gia của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án và hiệu quả tác động đến thay đổi nhận thức của người hưởng lợi trực tiếp là công nhân đến từ địa phơng khác cũng như chính quyền địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn.

III. Đầu ra cần đạt được

Báo cáo đánh giá cần trả lời được những câu hỏi sau:

Về tiến độ dự án:

- Tiến độ thực hiện hoạt động dự án so với kế hoạch thiết kế như thế nào?

- Nếu có sự chậm trễ, đã có những biện pháp thúc đẩy nào? Những hỗ trợ nào từ các bên để hoàn thành?

- Có những bài học kinh nghiệm nào để đảm bảo tiến độ dự án?

Về hiệu quả dự án:

- Kết quả của dự án có đáp ứng được nhu cầu của đối tượng hưởng lợi?

- Hiệu quả trong việc phối hợp giữa các bên liên quan trong lập kế hoạch, thực hiện và giám sát hoạt động của dự án?

- Những yếu tố bên trong/bên ngoài nào ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án và những khắc phục đã thực hiện? Những khuyến nghị cộng thêm từ phía tư vấn?

Về hiệu suất của dự án:

- Chất lượng và tiến độ thời gian của những đầu vào dự án như thế nào?

- Mức độ đóng góp (tài chính hoặc phi tài chính) từ những tổ chức, đơn vị nhà nước, nhóm hưởng lợi và các đối tác khác như thế nào?

- Những bài học kinh nghiệm nào trong việc thúc đẩy năng lượng bền vững cần được nhân rộng

Về mức độ tham gia của các bên liên quan:

- Mức độ tham gia của người hưởng lợi, các đối tác địa phương trong quá trình thực hiện hoạt động dự án như thế nào?

- Có những cản trở nào trong cơ chế quản lý, truyền đạt thông tin... cần cải thiện để tăng cường mức độ tham gia?

- Bài học kinh nghiệm nào về lồng ghép giới trong hoạt động của dự án?

IV. Phương pháp thực hiện

Đánh giá cuối kỳ này được thực hiện kết hợp giữa xem xét dữ liệu thứ cấp, đánh giá định tính và đánh giá định lượng. Tư vấn sẽ thực hiện việc xem xét và thống kế số liệu từ dữ liệu thứ cấp và làm việc với cán bộ quản lý dự án của SDRC sau đó thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung  và thực hiện khảo sát định lượng. Thiết kế chi tiết về phương pháp đánh giá sẽ do tư vấn đề xuất trong bản đề xuất gửi tới SDRC.

V. Sản phẩm cuối cùng

- Các ghi chép, thống kê trong quá trình thu thập và phân tích dữ liệu.

- Báo cáo hoàn chỉnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) đáp ứng được các mục tiêu và đầu ra cụ thể đã mô tả ở trên.

Tất cả các dạng tài liệu trên được gửi về văn phòng SDRC trong vòng 02 tuần sau khi hoàn thiện công việc đánh giá tại thực địa.

VI. Phạm vi công việc

Chuyên gia, tư vấn đánh giá sẽ thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Thiết kế đề cương đánh giá bao gồm: mục tiêu đánh giá, phương pháp thu thập thông tin, các chỉ số đánh giá, nguồn thu thập thông tin và kế hoạch thu thập thông tin. Gửi đề cương đánh giá cho SDRC trong vòng 02 tuần trước khi tiến hành để góp ý, thống nhất và thực hiện.

- Lập kế hoạch đánh giá bao gồm: lịch làm việc, đối tượng phỏng vấn gồm các tổ chức, cá nhân có liên quan và đối tác tham gia vào quá trình triển khai các hoạt động dự án tại địa bàn.

- Xây dựng đề cương báo cáo chi tiết gửi cho SDRC góp ý và thống nhất trước khi thực hiện.

- Chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn và/hoặc nội dung trao đổi định hướng với các bên liên quan.

- Rà soát các văn bản, tài liệu của dự án do SDRC cung cấp.

- Đi thực địa tại vùng dự án tiến hành thu thập thông tin.

- Phân tích, tổng hợp thông tin.

- Nộp báo cáo sơ bộ cho SDRC và tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới muộn nhất 02 tuần sau khi kết thúc hoạt động thực địa.

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản hồi để hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

- Gửi báo cáo chính thức bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh cho SDRC chậm nhất là 03 tuần sau khi kết thúc hoạt động thực địa.

VII. Yêu cầu đối với chuyên gia, vị trí công việc

Chuyên gia, tư vấn đánh giá cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là chuyên gia độc lập có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực đánh giá, thẩm định các dự án phát triển và dự án khác có liên quan.

- Có trình độ từ thạc sỹ trở lên, chuyên ngành phù hợp với nội dung công việc đánh giá như: Phát triển cộng đồng, quản lý dự án và có kiến thức về các luật liên quan đang triển khai trong dự án.

- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh (Kỹ năng nói và viết).

- Có khả năng viết báo cáo và trình bày báo cáo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

- Có khả năng tổng hợp, phân tích độc lập, khách quan và đưa ra các khuyến nghị đề xuất phù hợp, sắc sảo, có tính sáng tạo và khả thi trong bối cảnh Việt Nam.

- Có khả năng hoàn thành công việc với cam kết về chất lượng trong điều kiện áp lực về thời gian.

- Có khả năng đi thực địa tại địa bàn theo yêu cầu của công việc.

- Khách quan, trung thực trên tinh thần xây dựng và góp ý nhằm phục vụ mục tiêu cải thiện hiệu quả thực hiện dự án.

VIII. Thời gian thực hiện và kinh phí

- Việc đánh giá được thực hiện trong vòng 30 ngày, chậm nhất là vào ngày 15/12/2019.

- Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia và theo mặt bằng chung, phù hợp với quy định của bộ tài chính theo thỏa thuận cam kết với nhà tài trợ (Brot).

- Toàn bộ kinh phí liên quan đến đi lại, ăn nghỉ của chuyên gia trong quá trình đi thực địa sẽ do SDRC trực tiếp chi trả.

IX. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

- Tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ, thư quan tâm và CV về địa chỉ:

Cô Phan Thị Mỹ Nhung – Điều phối viên Dự án

Trung tâm Nghiên cứu- Tư Vấn CTXH và Phát Triển Cộng Đồng (SDRC)

Địa chỉ: 273/51 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 0913.424.177

Email: phannhung.sdrc@gmail.com

- Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 15 tháng 11 năm 2019