- ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

| Vị trí | : | Tư vấn và tổ chức phát động chiến dịch Sáng kiến “Lớp học vui” tại Thanh Hóa và Hải Phòng |
| --- | --- | --- |
| Số lượng | : | 01 công ty tổ chức sự kiện trong nước |
| Địa điểm | : | Thanh Hóa và Hải Phòng |
| Thời gian dự kiến | : | Tháng 1 – 3/2021 |

- THÔNG TIN CHUNG

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực từ bạn học như thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý mâu thuẫn. Ngoài ra, việc thiếu nhận thức, chăm sóc, và quản lý không hiệu quả của gia đình và nhà trường cũng góp phần làm gia tăng bạo lực trong trường học.

Hiểu được tầm quan trọng của việc chấm dứt bạo lực trong trường học đối với sự phát triển của trẻ em, Công ty Orion Food Vina đã tài trợ cho Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) thực hiện Sáng kiến “Lớp học vui” nhằm giải quyết vấn đề bạo lực trẻ em tại các trường học. Ngoài ra, Sáng kiến “Lớp học vui” cũng nhận được sự ủng hộ và tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo với vai trò chỉ đạo và thực hiện một số hoạt động tại địa phương. Mục tiêu của Sáng kiến là xây dựng một môi trường an toàn và yêu thương tại trường học thông qua việc hình thành các hành vi tích cực, yêu thương và hợp tác ở trẻ. Bên cạnh đó, Sáng kiến sẽ huy động sự tham gia của giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục trẻ về kỹ năng sống và giá trị cuộc sống, góp phần xây dựng môi trường an toàn và yêu thương tại trường học.

Nhằm thu hút sự tham gia của các trường học trong việc chung tay chấm dứt bạo lực, cũng như xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và yêu thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng, chiến dịch phát động của Sáng kiến Lớp học vui được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng. Chiến dịch dự kiến được tổ chức với sự tham gia của 20 trường được hỗ trợ trực tiếp từ dự án và lan tỏa tới nhiều trường học khác trên địa bàn thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

- THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CHIẾN DỊCH

Mục đích của hoạt động phát động chiến dịch nhằm chấm dứt bạo lực trong trường học cấp 1 và cấp 2. Chiến dịch hướng tới mục tiêu cụ thể như sau:

- Giới thiệu video vũ điệu bài hát của dự án

- Nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của học sinh trong việc xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn và thân thiện tại trường học. Nhóm đối tượng mục tiêu hướng tới của chiến dịch bao gồm trẻ em lứa tuổi 10-15 tuổi, giáo viên và phụ huynh có con em đang theo học tại các trường tham gia dự án.

- Kêu gọi sự tham gia của các cấp lãnh đạo và người lớn trong việc chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học.

- THỜI GIAN, QUY MÔ VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN

| Địa điểm | Quy mô | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Thanh Hóa | 250 - 450 học sinh và giáo viên từ 20 trường nhận hỗ trợ trực tiếp | 15/03/2021 |
| Hải Phòng | 250 - 450 học sinh và giáo viên từ 20 trường nhận hỗ trợ trực tiếp | 22/03/2021 |

- NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

- Tư vấn và hỗ trợ tổ chức sự kiện truyền thông tại địa phương + quảng bá online để giới thiệu những kiến thức và kĩ năng cơ bản về giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh và giáo viên.

- Tư vấn và hỗ trợ đặt bài một số người nổi tiếng (KOL) trên mạng xã hội để truyền tải thông điệp về kiến thức và kĩ năng cơ bản đối với nhóm trẻ em được chọn tham gia chiến dịch (bàn luận với tổ dự án để lựa chọn một số KOL phù hợp).

- Quay video toàn bộ chương trình và có kịch bản quay kèm theo trước khi thực hiện

- PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc và trách nhiệm của tư vấn

- Tham gia họp và thảo luận với tổ dự án và đơn vị thụ hưởng để nắm bắt được chủ đề và yêu cầu xây dựng nội dung của các hoạt động được liệt kê trong Yêu cầu đầu ra của TOR này.

- Xây dựng nội dung chi tiết của các hoạt động trong chiến dịch theo mục đích chung đã được nêu ở mục 2.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng các hướng dẫn và quy định trong chính sách An toàn của tổ chức trong quá trình làm việc.

- Không chia sẻ và sử dụng thông tin, hình ảnh thu thập trong các nghiên cứu khảo sát/tài liệu/sự kiện mà WVIV cung cấp hoặc có vào bất kỳ mục đích gì ngoài tổ chức các hoạt động theo yêu cầu của WVIV.

- Bàn giao tất cả các sản phẩm và file có liên quan đến các hoạt động được tổ chức trong chiến dịch cho WVIV. Không lưu trữ, sử dụng cho bên thứ ba và cho các công việc khác của tư vấn. WVIV giữ bản quyền cho toàn bộ hình ảnh/thông tin/ấn phẩm và phi ấn phẩm nằm trong phạm vi công việc này.

- Đề xuất và thống nhất với WVIV về kế hoạch thực hiện các hoạt động theo yêu cầu.

- Chuẩn bị và tổ chức các hoạt động dựa trên kế hoạch đã thống nhất và thực hiện điều chỉnh kịp thời nếu có vấn đề phát sinh theo yêu cầu của WVIV.

- Đảm bảo toàn bộ chất liệu hay phần mềm sử dụng trong chiến dịch như âm thanh, hình ảnh,… có bản quyền hoặc miễn giấy phép bản quyền (license-free).

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhân sự trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia tổ chức các sự kiện.

- Chịu trách nhiệm chung về công tác triển khai của các sự kiện theo yêu cầu trong chiến dịch.

Phạm vi công việc và trách nhiệm của WVIV

- Giới thiệu chi tiết, đầy đủ về chiến dịch cũng như cung cấp các tài liệu liên quan để tư vấn nắm bắt đầy đủ, chính xác về dự án cũng như mong muốn của WVIV cho nhiệm vụ trong TOR này.

- Giới thiệu với các đơn vị thực hiện và đối tác địa phương để cùng hợp tác thực hiện.

- Cung cấp cho tư vấn các gợi ý về KOL mà WVIV thấy phù hợp.

- Hướng dẫn thủ tục hậu cần/tài chính và các quy định của WVIV cho tư vấn.

- Hỗ trợ và cung cấp phản hồi kịp thời cho các hoạt động và sản phẩm của tư vấn.

- Chịu trách nhiệm chung về giám sát và hỗ trợ việc triển khai các sự kiện theo yêu cầu trong chiến dịch.

- YÊU CẦU ĐẦU RA

- Đặt thành công ít nhất 2 người nổi tiếng tham gia minh họa và truyền thông về chiến dịch, đảm bảo đúng và đủ yêu cầu công việc theo như nội dung đã được duyệt bởi WVIV.

- 01 sự kiện tại Hải Phòng và 01 sự kiện tại Thanh Hóa đảm bảo đúng và đủ yêu cầu công việc theo như nội dung chương trình đã được duyệt bởi WVIV.

- 01 video toàn bộ chương trình từ khâu chuẩn bị đến kết thúc chương trình.

- Báo cáo kết thúc chiến dịch dưới dạng văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm nhưng không giới hạn: Tổng quan về chiến dịch và các hoạt động + những kết quả đạt được thông qua hoạt động các hoạt động online và offline với số liệu thống kê hiệu quả và câu chuyện truyền thông ngắn + phân tích đánh giá về ưu và nhược điểm của chiến dịch + bài học kinh nghiệm.

- Thể hiện được thương hiệu và hình ảnh WVIV trong việc xây dựng môi trường an toàn, thân thiện tại các trường học tham gia dự án nhằm chấm dứt bạo lực trong trường học.

- THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN

| STT | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 01/2021 |  |  | Tháng 02/2021 |  |  | Tháng 03/2021 |  |  |
|  |  | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |
| 1 | Ký hợp đồng tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tư vấn nghiên cứu tài liệu được cung cấp và xây dựng nội dung thực hiện chiến dịch phù hợp với mục tiêu phát động chiến dịch do WVIV cung cấp sau khi họp trực tiếp với WVIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tư vấn thực hiện khảo sát địa điểm và thuê địa điểm thực hiện tại Thanh Hóa và Hải Phòng với quy mô đã được WVIV mô tả |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tư vấn hỗ trợ đặt người nổi tiếng và quảng bá nội dung chiến dịch trên các kênh truyền thông của WVIV trước khi diễn ra chiến dịch nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng và một số trường học tác động (sẽ được cung cấp danh sách các trường học) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tư vấn thiết kế và nghiên cứu để gửi toàn bộ kế hoạch chi tiết thực hiện chiến dịch bao gồm nội dung thực hiện, kế hoạch dẫn chương trình, kế hoạch dàn dựng trang trí, kế hoạch âm thanh ánh sáng, quà tặng…. cho WVIV phê duyệt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tư vấn tổ chức thực hiện chiến dịch tại Hải Phòng và Thanh Hóa theo lịch đã dự kiến cùng WVIV (có quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kết thúc chiến dịch, viết báo cáo tổng kết và các video thực hiện trong quá trình tổ chức sự kiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

- Là công ty chuyên tổ chức các sự kiện cho học sinh và nhà trường.

- Có đội ngũ quay video chuyên nghiệp tại địa phương.

- Có khả năng tổ chức các hoạt động kịch tương tác với trẻ em tại địa phương.

- Có hiểu biết cơ bản về bạo lực và vấn đề liên quan.

- Có kinh nghiệm đặt người nổi tiếng tham gia sự kiện.

- Có khả năng điều hành các khâu tổ chức chuyên nghiệp.

- Đảm bảo chất lượng sự kiện và quản lý nhân sự trong quá trình thực hiện tổ chức sự kiện.

- HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

- Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển qua email tới địa chỉ: Le_Hoang_Anh_Ngoc@wvi.org đến trước 4h chiều ngày 20/01/2021, trong đó tiêu đề email ghi rõ “tên công ty/người nộp hồ sơ_HIC_chiendich2021".

- Hồ sơ ứng tuyển gồm

- Hồ sơ công ty (có thông tin của những người tham gia).

- Các sản phẩm tương tự đã từng thực hiện dưới dạng đường dẫn (link)

- Bản đề xuất phương pháp và kế hoạch triển khai công việc. Về thời gian, nếu khác với khung dự kiến trên, tư vấn nêu rõ khung thời gian đề xuất.

- Báo giá chi tiết.

| Chuẩn bị bởi: _______________________ Ngô Thị Vân Hằng Cán bộ dự án ”Lớp học vui” | Phê duyệt bởi: ________________________ Đàm Thu Hằng Quản lý các nguồn viện trợ |
| --- | --- |