PHẠM VI CÔNG VIỆC

Xây dựng video hướng dẫn giáo dục hòa nhập, phòng chống bạo lực giới và kĩ năng dạy tại nhà

Dự án: 	Tăng cường hòa nhập xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật thông qua các hành động chung của địa phương (Em tỏa sáng)

Công việc:	Xây dựng video cung cấp kiến thức, kĩ năng cho giáo viên, cán bộ quản lý và người chăm sóc

Vị trí: 	Nhóm tư vấn/Công ty tư vấn

- Nơi làm việc: 	Hà Nội

Thời gian: 		Dự kiến từ 15/04/2022 đến 30/05/2022.

Số ngày làm việc: 	45 ngày

- Thông tin chung:

Dự án “Tăng cường hòa nhập xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật thông qua các hành động chung của địa phương (Em Tỏa Sáng)” do Bộ Ngoại Giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổ chức Caritas Úc và Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tài trợ được triển khai tại 11 xã thuộc Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022.

Mục tiêu của Dự án là tăng cường tình trạng sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và hòa nhập xã hội cho 342 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật thông qua các hoạt động giáo dục hòa nhập, dịch vụ y tế có chất lượng và cải thiện thu nhập cho gia đình. Trong 2 năm qua, dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động tập huấn bồi dưỡng kĩ năng cho người chăm sóc và các buổi sinh hoạt câu lạc bộ để chia sẻ kiến thức, kĩ năng chăm sóc trẻ bị hạn chế để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, các hoạt động hội thảo, cuộc họp trực tuyến được đẩy mạnh, người chăm sóc gần gũi hơn với các nền tảng trực tuyến. Trong năm 2019 và 2020, dự án Hãy nắm tay tôi đo Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã xây dựng 20 video hướng dẫn một số kĩ năng chăm sóc tại nhà cơ bản như tắm, gội, ăn, vệ sinh răng miệng cho trẻ khuyết tật trí tuệ và bại não và 14 video hướng dẫn kĩ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho người khuyết tật. Đây là nguồn tài liệu phong phú, dễ tiếp cận, có thể chia sẻ & sử dụng rộng rãi qua các nền tảng mạng xã hội như youtube, facebook, zalo bởi nhiều nhóm hưởng lợi của dự án bao gồm cán bộ y tế, giáo viên, đặc biệt người chăm sóc. Câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật có thể sử dụng để hướng dẫn kĩ năng cho người chăm sóc trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Các video cũng có thể được sử dụng như một tài liệu hướng dẫn thực hành trong các lớp tập huấn trực tuyến và trực tiếp.

Theo kế hoạch năm thứ 3 triển khai, dự án Em tỏa sáng sẽ xây dựng một số video hướng dẫn phòng chống bạo lực đối với học sinh khuyết tật trong trường học, hướng dẫn giáo dục hòa nhập cho giáo viên và hướng dẫn kĩ năng dạy tại nhà cho cha mẹ trẻ khuyết tật. Các video này sẽ được sử dụng ngay cả khi dự án kết thúc như một hình thức để duy trì hoạt động và hiệu quả của dự án. Do đó, dự án Em tỏa sáng tìm kiếm một tư vấn/công ty tư vấn xây dựng kịch bản và sản xuất các video. Cụ thể như sau:

- Mục tiêu

- Xây dựng một bộ 8 video gồm 2 chủ đề bao gồm: 1. Hướng dẫn triển khai giáo dục hòa nhập cho cán bộ quản lý và giáo viên; 2. Hướng dẫn kĩ năng dạy tại nhà cho người chăm sóc.

- Bộ video sẽ là nguồn tài liệu hướng dẫn kĩ năng cho giáo viên, cán bộ quản lý về phòng chống bạo lực đối với học sinh khuyết tật, giáo dục hòa nhập và hướng dẫn người chăm kĩ năng dạy tại nhà cho trẻ khuyết tật từ đó đóng góp vào mục tiêu 1 của dự án – Cải thiện y tế, giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật độ tuổi 0-21.

- Sản phẩm mong đợi

- Kịch bản chi tiết của 8 video: Mỗi video sẽ có một kịch bản chi tiết, trong đó mô tả rõ các nội dung tương ứng với các nội dung sẽ bao gồm trong video

- Phần 1. Giới thiệu: Bao gồm các thông tin như tên video, đối tượng sử dụng, mục đích của video, các nội dung chính trong video.

- Phần 2. Nội dung chính

- Phần 3. Các lưu ý cho người xem khi thực hiện kĩ năng

- Cần nêu rõ yêu cầu kĩ thuật (hình ảnh, âm thanh) với từng nội dung, phần chữ sẽ lồng tiếng và phần chữ sẽ chạy trên video

- Chuyên gia (giáo dục đặc biệt) sẽ chịu trách nhiệm về chuyên môn và đảm bảo các nội dung trong kịch bản phù hợp với quy định về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

- 8 video hoàn chỉnh đã được nghiệm thu, thời lượng cho mỗi video không quá 12 phút

Sản phẩm cuối cùng phải tuân thủ nghiêm khắc theo sự hướng dẫn của dự án về phương diện truyền thông và bản quyền.

- Yêu cầu về sản phẩm

      - Nội dung và đối tượng sử dụng

| CHỦ ĐỀ | KĨ NĂNG CỤ THỂ | Đối tượng sử dụng | Số lượng video | Số thứ tự video |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phòng chống bạo lực trẻ khuyết tật trong trường học | - Các hình thức bạo lực trẻ khuyết tật trong trường học | - Giáo viên & cán bộ quản lý cấp tiểu học & THCS | 1 | 1 |
|  | - Một số biện pháp phòng chống bạo lực trẻ khuyết tật trong trường học |  | 1 | 2 |
| 2. Giáo dục hòa nhập | - Phương pháp quản lý hành vi trẻ tăng động trong lớp hòa nhập | - Giáo viên mầm non | 1 | 3 |
| 3. Dạy tại nhà | - Kĩ năng chơi tương tác với trẻ tự kỉ | - Người chăm sóc trẻ khuyết tật | 1 | 4 |
|  | - Kĩ năng hỗ trợ trẻ tính toán (trẻ khuyết tật trí tuệ) |  | 1 | 5 |
|  | - Kĩ năng làm cha mẹ tích cực (khích lệ, động viên, khen thưởng và kỉ luật tích cực) |  |  | 6 |
|  | - Kĩ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ và tăng động giảm chú ý, chậm nói |  | 1 | 7 |
|  | - Kĩ năng quản lý hành vi trẻ tăng động trong gia đình |  | 1 | 8 |

Lưu ý: Các video được xây dựng cần tuân thủ chặt chẽ quy tắc ứng xử khi làm việc với trẻ em và được sự đồng thuận của người tham gia trong các video.

      - Yêu cầu về sản phẩm

| Stt | Tiêu chí | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thời lượng | Mỗi video có thời lượng không quá 12 phút, trung bình 7 – 10 phút |
| 2 | Độ phân giải và định dạng tệp | - Độ phân giải của video phải đảm bảo tối thiểu là 1920 x 1080 pixels (Full HD) - Định dạng tệp: MP4 - Sử dụng đa nền tảng (youtube, website, facebook) và dễ dàng chia sẻ trên các nhóm trực tuyến, diễn đàn… |
| 3 | Ánh sáng và âm thanh | - Ánh sáng trong toàn bộ video phải đảm bảo để người xem có thể quan sát tốt nhất các nội dung, không chói mắt và không bị tối. - Âm thanh rõ nét, không bị hiện tượng tiếng vang, tiếng vọng. |
| 4 | Ngôn ngữ | - Tiếng Việt - Sử dụng ngôn ngữ thông dụng, hạn chế tối đa sử dụng các thuật ngữ chuyên sâu |
| 5 | Các hình thức biểu đạt nội dung | Nội dung được truyền tải trong video thông qua sự phối hợp các hình thức: - Chuyên gia hướng dẫn qua lời nói và hành động - Hướng dẫn kĩ năng: Mời người chăm sóc và người khuyết tật diễn trình (ưu tiên), hoặc đóng vai hoặc nhân vật đồ họa 2D - Sử dụng chữ để tóm tắt, nhấn mạnh các ý chính hoặc dùng phụ đề diễn giải quá trình - Sử dụng hình vẽ, đồ họa chuyển động hoặc các hiệu ứng hình ảnh phù hợp khác để minh họa. |
| 6 | Nội dung truyền tải | Mỗi video hướng dẫn 1 kĩ năng riêng biệt. Kèm theo mỗi video cần có một bản hướng dẫn kĩ năng (bằng chữ) có cấu trúc ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu và bao gồm: - Mục đích của kĩ năng - Đối tượng áp dụng - Những chuẩn bị cần thiết - Từng bước thực hiện - Những điểm cần lưu ý - 3 câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kiến thức |
| 7 | Kịch bản | Mỗi video cần có một kịch bản chi tiết (bằng chữ), trong đó liệt kê cụ thể: - Các nội dung/cảnh quay theo trình tự từ đầu đến cuối và thời lượng của mỗi nội dung - Cách thực hiện mỗi nội dung/cảnh quay - Người tham gia mỗi nội dung/cảnh quay và nhiệm vụ cụ thể - Những chuẩn bị cần thiết cho từng nội dung/cảnh quay |
| 8 | Bối cảnh | Nơi quay video cần được bố trí giống nhất có thể với khung cảnh tại nhà ở và cộng đồng để tạo sự gần gũi với người sử dụng video nhưng không có quá nhiều đồ vật gây nhiễu |
| 9 | Các phần thông điệp, kiến thức đưa vào | - Dùng từ khóa hoặc phụ đề diễn giải bằng chữ - Hình đồ họa sử dụng cần đảm bảo gần gũi với bối cảnh địa phương - Cuối mỗi video có phần tóm lược dùng lời dẫn kết hợp với hình ảnh và chữ để nhấn mạnh |
| 10 | Góc quay | - Chọn góc quay linh hoạt để người xem nắm bắt và hình dung tốt nhất - Có các cảnh quay gần để người xem nhìn rõ khi cần thiết |

- Yêu cầu và trách nhiệm của nhóm tư vấn/công ty tư vấn (gọi chung là tư vấn)

Dự án tìm kiếm một nhóm tư vấn hoặc một công ty tư vấn có kinh nghiệm sản xuất video, có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với trẻ khuyết tật, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục đặc biệt. Cụ thể như sau:

Nhóm tư vấn/công ty tư vấn phải có những chuyên gia sau để xây dựng video:

Về chuyên môn:

- Ít nhất một chuyên gia giáo dục có kinh nghiệm trong làm việc với trẻ khuyết tật.

- Ít nhất một chuyên gia y tế ưu tiên bác sĩ nhi hoặc phục hồi chức năng có kinh nghiệm trong chăm sóc hoặc phục hồi chức năng với trẻ khuyết tật.

- Ít nhất một nhóm làm phim có kinh nghiệm trong làm phim với người hoặc trẻ khuyết tật và có kinh nghiệm sản xuất video hướng dẫn kĩ năng và giảng dạy.

- Giàu kinh nghiệm trong xây dựng tài liệu và triển khai tập huấn cho người chăm sóc của trẻ khuyết tật.

Về kỹ thuật dựng film/video:

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông;

- Có kinh nghiệm xây dựng ý tưởng kịch bản và dựng video clip, phim hoạt hình;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm làm phim hoạt hình chuyên nghiệp;

Về kĩ năng và thái độ:

- Có khả năng trình bày ý tưởng và thực hiện ý tưởng.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

- Có tinh thần học hỏi và biết lắng nghe ý kiến

- Sáng tạo, cẩn thận trong công việc

- Sản phẩm cụ thể và thời gian

- Phí tư vấn

1. Định mức:

- Mức phí tư vấn được CRS chi trả dựa trên định mức quy định của dự án.

2. Thanh toán:

- Việc thanh toán phí tư vấn và các chi phí liên quan được chia thành từng đợt sau khi tư vấn hoàn thành các hạng mục công việc, cụ thể như sau:

  - Đợt 1: Sau khi tư vấn hoàn thành kịch bản chi tiết

  - Đợt 2: Sau khi nộp 8video bản nháp

  - Đợt 3: Sau khi hoàn thành 8 video đạt yêu cầu và được nghiệm thu

- Thủ tục thanh toán: Tư vấn cần hoàn thành và nộp cho CRS các chứng từ thanh toán theo mẫu và hướng dẫn của CRS, bao gồm:

  - Bảng đề nghị thanh toán phí tư vấn (pro-forma invoice)

  - Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc đã hoàn thành